## Прил 1
"СОГЛАСОВАНО"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОГРАДСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Первый заместитель Главы администрации
_________________В.В. Сапожников
"_______"__________________20___ г.
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Петроградского района Санкт-Петербурга в 2014 году
(целевая статья 3501000)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., литера) |  | Год |  | Материал стен (каменный/кирпичный, панельный, блочный, смешанный, деревянный, проч.) | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Предельная стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Плановая дата завершения работ | Полное наименование получателя субсидии (ЖСК, ТСЖ, ЖК, управляющая организация)
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | всего (жилых и нежилых) | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. |  | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Бармалеева ул., д.33, литера А |  | 1900 | 1961 | кирпич | 4 | 2 | 2346 | 2119 | 1509.1 | 87 | Ремонт фасада | 2250475.86 | 1062.0462 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
2 | Барочная ул., д.3/22, литера А |  | 1904 | - | кирпич | 6 | 3 | 2745.5 | 2411.5 | 1995.87 | 130 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 0745 | 240523.85 | 99.7403 | 1205.75 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
3 | ул. Блохина, д.4, литера А |  | 1905 | - | кирпич | 5 | 5 | 9771.57 | 8911.37 | 7429.79 | 334 | Замена лифтового оборудования рег. № 30306, 01102 | 7597816 | 7597.816 | 11188 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
[12 empty] | Ремонт фасада | 10965256.55 | 1230.4793 | 2126.98
4 | ул. Блохина, д.8, литера А |  | 1957 | - | кирпич | 5 | 10 | 6961.3 | 6337.7 | 1914.06 | 111 | Ремонт крыши | 2943160.39 | 2305.468 | 3057.92 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
5 | Б.Монетная ул., д.3, литера А | 1 | 1912 | - | кирпич | 7 | 5 | 5883.51 | 5406.21 | 4845.42 | 200 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 52901, 53579 | 481199.36 | 89.0086 | 2703.105 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
6 | Б.Монетная ул., д.9, литера А | 1 | 1911 | - | кирпич | 7 | 7 | 8298.26 | 7533.56 | 5418.52 | 250 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 023725, 023724 | 410779.95 | 54.5267 | 3766.78 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
7 | Б.Монетная ул., д.11, литера А | 1 | 1910 | - | кирпич | 5 | 3 | 3225.7 | 2839.7 | 384.4 | 11 | Ремонт фасада (дворового) | 4567469 | 1608.4336 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
8 | Б.Посадская ул., д.9/5, литера А | 1 | 1916 | 1949 | кирпич | 6 | 9 | 11955.17 | 11095.2 | 8729.29 | 459 | Ремонт фасада (дворового) | 6711612.26 | 604.9113 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
9 | Б.Посадская ул., д.9/5, литера Б | 1 | 1916 | - | кирпич | 6 | 6 | 11117.7 | 10589.2 | 9130.7 | 518 | Ремонт фасада | 17955435.78 | 1695.6367 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
10 | Б.Посадская ул., д.10, литера А,Б | 1 | 1914 | - | кирпич | 6 | 5 | 5405.43 | 4856.23 | 4223.92 | 181 | Замена лифтового оборудования рег. № 27061,23911,26616 | 11455544.23 | 11455.5442 | 16782 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
11 | Б.Пушкарская ул., д.11, литера А | 1 | 1955 | - | кирпич | 5 | 8 | 8139.08 | 7303.08 | 6190.51 | 348 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 010930,010929,09346,014445, 014446,09345 | 1423737.09 | 194.9502 | 3651.54 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
12 | Б.Пушкарская ул., д. 46, литера А | 1 | 1911 | - | кирпич | 5 | 4 | 3230 | 2146.3 | 1310.32 | 60 | Ремонт фасада | 3028093.41 | 1410.8435 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
13 | Большой пр.П.С., д.31, литера А | 1 | 1908 | - | кирпич | 6 | 11 | 16165 | 10810.5 | 7877.11 | 420 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 30617, 09551, 53748 | 801777.97 | 74.1666 | 5405.25 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
14 | Большой пр.П.С., д.38-40, литера А | 1 | 1912 | - | кирпич | 6 | 9 | 7695.76 | 6668.76 | 5789.25 | 251 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 0650 | 240523.85 | 36.0673 | 3334.38 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
15 | Большой пр.П.С., д.76-78, литера А | 1 | 1903 | - | кирпич | 6 | 10 | 10185.2 | 9105.2 | 7258.87 | 211 | Замена лифтового оборудования рег. № 010120, 36921, 36922, 37435,36923 | 17276813.23 | 17276.8132 | 26275 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
16 | Большой пр.П.С., д.80, литера А | 1 | 1904 | - | кирпич | 6 | 5 | 5475.9 | 4899.9 | 3450.14 | 164 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 07142 | 261275.55 | 53.3226 | 2449.95 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
17 | Большой пр.П.С., д.90, литера А | 1 | 1899 | 1949 | кирпич | 5 | 3 | 2782 | 2409 | 2160.71 | 105 | Ремонт крыши | 2025736.68 | 1957.2335 | 3050.22 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
18 | Большой пр.П.С., д.104, литера А | 1 | 1912 | - | кирпич | 7 | 6 | 5765.09 | 4794.59 | 4009.09 | 148 | Замена лифтового оборудования рег. № 49590, 49626,49645 | 7803950 | 7803.95 | 10766 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
19 | Введенская ул., д.19, литера А |  | 1903 | - | кирпич | 6 | 10 | 10663.93 | 9495.93 | 8336.17 | 211 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 05644 | 240523.85 | 25.3292 | 4747.965 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
20 | ул. Воскова, д.2, литера А | 1 | 1956 | - | кирпич | 6 | 10 | 15752 | 10812 | 8728.39 | 351 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 02351 | 243535.62 | 22.5246 | 5406 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
21 | ул.Всеволода Вишневского, д.1, литера А | 1 | 1903 | - | кирпич | 4 | 2 | 1866.5 | 1651.5 | 1254.2 | 73 | Ремонт фасада | 2356899.6 | 1427.1266 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
22 | ул.Всеволода Вишневского, д.3, литера А | 1 | 1900 | - | кирпич | 4 | 3 | 1342.1 | 1146.1 | 958.3 | 47 | Ремонт фасада | 2181149.74 | 1903.106 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
23 | ул. Всеволода Вишневского, д.5, литера А | 1 | 1912 | - | кирпич | 6 | 4 | 2904.7 | 2479.7 | 2126.02 | 99 | Ремонт фасада | 5274119.74 | 2126.9185 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
24 | ул.Всеволода Вишневского, д.20, литера А |  | 1913 | - | кирпич | 7 | 1 | 3347.7 | 3017.8 | 2786.42 | 128 | Ремонт фасада | 3456897.05 | 1145.5024 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
25 | Гатчинская ул., д.1/56, литера А |  | 1911 | - | кирпич | 6 | 8 | 11326.8 | 10105.1 | 7874.21 | 430 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 08232, 025310 | 484925.22 | 47.9882 | 5052.55 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
26 | Гатчинская ул., д.7, литера А |  | 1909 | - | кирпич | 6 | 4 | 4542 | 3846 | 3217.67 | 96 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 53346, 53682 | 484830.39 | 126.0609 | 1923 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
27 | Гатчинская ул., д.14, литера А |  | 1908 | - | кирпич | 6 | 4 | 3444.5 | 3002.5 | 2540.59 | 104 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 47603 | 240523.85 | 80.1079 | 1501.25 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
28 | ул. Графтио, д.4, литера А | 1 | 1915 | - | кирпич | 6 | 3 | 2921.67 | 2536.67 | 2224.43 | 79 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 35906 | 246467.97 | 97.162 | 1268.335 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
29 | пр. Добролюбова, д.21, литера А |  | 1908 | - | кирпич | 5 | 4 | 4198.28 | 3784.68 | 2651.98 | 94 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 02022 | 240523.85 | 63.552 | 1892.34 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
30 | пр. Добролюбова, д.21а, литера А |  | 1905 | - | кирпич | 6 | 1 | 3144.9 | 2801.6 | 2391.48 | 96 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 09219 | 240523.85 | 85.8523 | 1400.8 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
31 | пр. Добролюбова , д.25, литера А |  | 1902 | - | кирпич | 6 | 4 | 4070.8 | 3639.2 | 2453.93 | 86 | Замена лифтового оборудования рег. № 33727, 51267 | 7614337 | 7614.337 | 11188 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
32 | Ждановская наб., д.11/1, литера Б |  | 1855 | - | кирпич | 4 | 1 | 1144.04 | 1026.04 | 927.61 | 35 | Ремонт фасада | 1536776.13 | 1497.7741 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
33 | Зверинская ул., д.32, литера А, В |  | 1910 | - | кирпич | 6 | 3 | 3542.25 | 3127.25 | 2827.16 | 149 | Замена лифтового оборудования рег.№41074,41075 | 7603064 | 7603.064 | 11188 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
34 | Зверинская ул., д.34, литера А,Д |  | 1904 | - | кирпич | 5 | 2 | 3736 | 2444.56 | 2062.75 | 120 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 020608, 020609, 020610 | 625362.01 | 255.8178 | 1222.28 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
35 | Зоологический пер., д. 1/3, литера А |  | 1902 | 1987 | кирпич | 5 | 6 | 7953.6 | 6437.6 | 5287.1 | 230 | Замена лифтового оборудования рег.№ 022371,021520, 022471, 021521, 021522 | 12548645 | 12548.645 | 14840 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
36 | Ижорская ул., д.13/39, литера А |  | 1912 | - | кирпич | 5 | 3 | 4605 | 4135.7 | 3058.6 | 123 | Замена лифтового оборудования рег. № 023004, 01487 | 7199480 | 7199.48 | 8562 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
37 | Каменноостровский пр., д.19/13, литера А | 1 | 1911 | - | кирпич | 6 | 5 | 10626.6 | 7418.6 | 4769.38 | 133 | Ремонт фасада (дворового) | 6324460.07 | 852.514 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
38 | Каменноостровский пр., д.25/2 литер А | 1 | 1953 | - | кирпич | 5 | 8 | 13006.36 | 11753.16 | 10755.56 | 233 | Замена лифтового оборудования рег.№ 08131, 08132, 08133, 08134, 08135,08171,08172 | 16533951.98 | 16533.952 | 27293 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
39 | Каменноостровский пр., д.41, литера А | 1 | 1970 | - | кирпич | 6 | 3 | 2976 | 2680 | 2525.9 | 84 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 42333 | 240523.85 | 89.7477 | 1340 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
40 | Каменноостровский пр., д.47, литера А | 1 | 1952 | - | кирпич | 5 | 2 | 3016.5 | 2760.5 | 2032.7 | 68 | Замену лифтового оборудования рег.№ 033422,033423 | 6801987.56 | 6801.9876 | 9493 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
41 | Каменноостровский пр.,д.54/31, литера А |  | 1910 | - | кирпич | 6 | 10 | 16706.1 | 15272.1 | 11125.62 | 360 | Замена лифтового оборудования рег.№ 27146, 017274, 017275, 017276 | 14355358 | 14355.358 | 15596 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
42 | Колпинская ул., д. 5, литера А |  | 1882 | - | кирпич | 3 | 1 | 535 | 456 | 327.1 | 21 | Ремонт крыши | 626176.65 | 2087.2555 | 3050.22 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
43 | Колпинская ул., д. 17, литера А |  | 1906 | - | кирпич | 5 | 3 | 2078 | 1741 | 1616 | 52 | Замена лифтового оборудования рег. № 37245 | 3899045 | 3899.045 | 5594 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
[12 empty] | Ремонт фасада | 2562520.64 | 1471.8671 | 2126.98 | 2014-09-30
44 | ул. Красного Курсанта, д.8, литера А |  | 1914 | - | кирпич | 6 | 3 | 3640.06 | 2802.76 | 2497.36 | 130 | Ремонт фасада | 2850229.38 | 1016.9367 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
45 | Кронверкская ул., д. 17/1, литера А | 1 | 1910 | - | кирпич | 5 | 4 | 2582.9 | 1973.9 | 1779.29 | 101 | Ремонт фасада | 3544433.01 | 1795.6497 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
46 | Кронверкская ул., д. 29/37, литера Б,Г |  | 1914 | - | кирпич | 7 | 22 | 29979.24 | 26940.24 | 21193.19 | 603 | Ремонт фасада (дворового) | 22249429 | 825.8809 | 2126.98 | 2014-09-30 | ТСЖ "Матвеевское"
47 | Кронверкский пр., д.27, литеры А, Б | 1 | 1911 | 1995 | кирпич | 7 | 3 | 7398.3 | 6599.3 | 4676 | 178 | Ремонт фасада | 10022929.4121 | 1518.7868 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
48 | Кронверкский пр., д.29, литера А | 1 | 1904 | - | кирпич | 6 | 2 | 2463.48 | 2233.48 | 1128 | 64 | Ремонт фасада | 3198232 | 1431.9501 | 2127 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
49 | Кронверкский пр., д.47, литера А | 1 | 1900 | - | кирпич | 7 | 7 | 6586.4 | 5021.3 | 4403.23 | 187 | Ремонт фасада (дворового) | 5465252.41 | 1088.4138 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
50 | Кронверкский пр.,д.65,литера А |  | 1936 | - | кирпич | 6 | 2 | 2970.5 | 1944.1 | 1276.1 | 48 | Замена лифтового оборудования рег № 025821 | 2567004 | 2567.004 | 3899 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
51 | ул.Куйбышева, д.5, литера А | 1 | 1913 | - | кирпич | 6 | 4 | 4396.2 | 3926.3 | 2964.45 | 110 | Ремонт системы электроснабжения | 740999.66 | 188.7272 | 433.46 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
52 | Лахтинская ул., д.7, литера А |  | 1901 | - | кирпич | 4 | 3 | 1879.06 | 1555.16 | 1191.59 | 55 | Ремонт крыши | 1418955.22 | 2041.6622 | 3050.22 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
53 | Лахтинская ул., д.9, литера А |  | 1903 | - | кирпич | 6 | 3 | 2726.7 | 2497.7 | 2168.94 | 106 | Ремонт крыши | 1890410.65 | 2116.9212 | 3050.22 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
54 | Лахтинская ул., д.24, литера А |  | 1910 | - | кирпич | 6 | 3 | 2774.2 | 2397.7 | 2095.31 | 101 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 023726 | 204737.94 | 85.3893 | 1198.85 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
55 | Лахтинская ул., д.28, литера А |  | 1900 | - | кирпич | 5 | 1 | 1978.3 | 1856.3 | 1721.81 | 92 | Ремонт фасада | 2367325.84 | 1275.2927 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
56 | ул.Ленина, д.8, литера А | 1 | 1908 | - | кирпич | 5 | 14 | 14332.25 | 12170.55 | 11546.93 | 256 | Замена лифтового оборудования рег. № 01789 | 3799995 | 3799.995 | 5594 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
57 | ул. Ленина, д. 12/36, литера А | 1 | 1910 | - | кирпич | 7 | 3 | 6402 | 4635.8 | 3791.61 | 176 | Ремонт фасада | 5286496.91 | 1140.3635 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
58 | ул. Ленина, д. 14, литера А | 1 | 1969 | - | кирпич | 6 | 3 | 2944 | 2473 | 2241.54 | 121 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 40501, 40500 | 432942.93 | 175.0679 | 1236.5 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
59 | Ул. Ленина, д. 20, литера А |  | 1956 | - | кирпич | 6 | 5 | 9920.23 | 8991.43 | 6730.14 | 234 | Замена лифтового оборудования рег.№ 019607,01608, 019609, 01610, 019611 | 15368983 | 15368.983 | 19425 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
60 | ул. Ленина, д. 34, литера А |  | 1961 | - | кирпич | 6 | 7 | 7532 | 6281.8 | 4427.54 | 147 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 27780,19814 | 465012.77 | 74.0254 | 3140.9 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
61 | ул. Ленина, д. 45, литера А |  | 1906 | - | кирпич | 6 | 5 | 3618 | 3013.8 | 2197.43 | 121 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 04141, 04142 | 432942.93 | 143.6535 | 1506.9 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
62 | ул. Лизы Чайкиной, д.17, литера А |  | 1910 | - | кирпич | 6 | 5 | 4079.11 | 3433.41 | 2714.1 | 154 | Ремонт фасада | 7302602.28 | 2126.924 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
63 | М.Посадская ул., д.12, литера Б | 1 | 1904 | - | кирпич | 2 | 1 | 1084 | 566.5 | 144.2 | 15 | Ремонт фасада | 996374.3 | 1758.8249 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
64 | М.Посадская ул., д.12, литера В | 1 | 1904 | - | кирпич | 5 | 3 | 2112.6 | 1816 | 1480.11 | 97 | Ремонт фасада | 3630187.4 | 1999.0019 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
65 | М.Пушкарская ул., д.20/4, литера А | 1 | 1909 | - | кирпич | 6 | 3 | 4023 | 2666 | 1497.51 | 75 | Ремонт фасада | 4735053.93 | 1776.0892 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
66 | Малый пр.П.С., д. 36-38, литера А,Б,В |  | 1909 | - | кирпич | 6 | 7 | 9115.8 | 8327.05 | 5946.17 | 286 | Ремонт фасада | 11572955.42 | 1389.8026 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
67 | Малый пр.П.С., д.55, литеры В.Д |  | 1901 | - | кирпич | 5 | 2 | 1626.72 | 1402.02 | 1238.1 | 64 | Ремонт фасада | 2035636.96 | 1451.9315 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
68 | ул. Мира, д.23, литера Б | 1 | 1912 | - | кирпич | 6 | 1 | 1699.2 | 1598.3 | 1261.1 | 91 | Замена лифтового оборудования рег. № 08234 | 3635494 | 3635.494 | 5594 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
69 | ул. Мира, д.29, литера Б | 1 | 1913 | - | кирпич | 6 | 1 | 1662.3 | 1523.3 | 458.8 | 106 | Замена лифтового оборудования рег. № 01833 | 3799553 | 3799.553 | 5594 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
70 | Мытнинская наб., д.9, литера А |  | 1883 | - | кирпич | 4 | 1 | 2522.7 | 2031.3 | 1495.6 | 41 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 014952 | 240523.85 | 118.4088 | 1015.65 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
71 | Мытнинский пер., д.10, литера |  | 1906 | - | кирпич | 6 | 1 | 2080.3 | 1924.2 | 1556.75 | 100 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 35184 | 246467.97 | 128.0885 | 962.1 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
72 | Мытнинский пер., д.12, литера А |  | 1910 | 1968 | кирпич | 5 | 1 | 1741.09 | 1610.79 | 1471.01 | 76 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№010600 | 240523.85 | 149.3204 | 805.395 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
73 | Ординарная ул., д.7, литера Б | 1 | 1907 | - | кирпич | 6 | 1 | 1237 | 1125.4 | 469.31 | 48 | Ремонт крыши | 497798.34 | 1991.1934 | 3050.22 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
74 | Петрозаводская ул., д.3, литера В |  | 1900 | - | кирпич | 5 | 2 | 1614.1 | 1510 | 1387.62 | 71 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 07945 | 285164.76 | 188.8508 | 755 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
75 | Петрозаводская ул., д.3, литера Е |  | 1900 | - | кирпич | 5 | 1 | 1425.6 | 1332.4 | 1257.2 | 59 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 07912,07914 | 520374.56 | 390.5543 | 666.2 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
76 | Петрозаводская ул., д.10, литера А |  | 1911 | - | кирпич | 6 | 1 | 1636.72 | 1439.52 | 1147.37 | 76 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 025194 | 205008.08 | 142.4142 | 719.76 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
77 | Петрозаводская ул, д.16, литера А |  | 1909 | - | кирпич | 6 | 2 | 3074.22 | 2760.92 | 2251.72 | 133 | Замена лифтового оборудования рег № 49627 | 3947789 | 3947.789 | 5594 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
78 | Подковырова ул., д.10, литера А | 1 | 1903 | 1962 | кирпич | 4 | 1 | 1837.5 | 1526.5 | 990.01 | 71 | Ремонт крыши | 1345669.64 | 2005.4689 | 3050.22 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
79 | Подковырова ул., д.43а, литера А | 1 | 1932 | - | кирпич | 4 | 1 | 1429.9 | 1326.9 | 1080.74 | 72 | Ремонт фасада | 1620299.91 | 1221.1168 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
80 | Пудожская ул., д.5, литера А |  | 1907 | - | кирпич | 5 | 1 | 2087.5 | 1917.8 | 1259.35 | 94 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 05877 | 285164.76 | 148.6937 | 958.9 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
81 | Ропшинская ул., д.3-5, литера А |  | 1899 | - | кирпич | 4 | 2 | 1398.7 | 1237.5 | 1064.2 | 47 | Ремонт фасада | 2097478.69 | 1694.9323 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
82 | Ропшинская ул., д.3-5, литера Б |  | 1897 | - | кирпич | 3 | 1 | 414.2 | 369.1 | 235.3 | 5 | Ремонт фасада | 540618.92 | 1464.695 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
83 | Ропшинская ул., д.15, литера А |  | 1901 | - | кирпич | 3 | 1 | 504.8 | 452.6 | 416 | 19 | Ремонт фасада | 693361.46 | 1531.952 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
84 | Ропшинская ул., д.19/40, литера А |  | 1912 | - | кирпич | 6 | 6 | 5212.1 | 4552.2 | 3308.81 | 210 | Ремонт фасада | 6789335.5 | 1491.4405 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
85 | Ропшинская ул., д.23, литера А |  | 1908 | - | кирпич | 6 | 5 | 3315.3 | 2837.9 | 2630.37 | 133 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№07144,07143 | 520374.56 | 183.3661 | 1418.95 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
86 | Стрельнинская ул., д.10, литера А |  | 1903 | - | кирпич | 5 | 2 | 2359.2 | 2095.4 | 1917 | 86 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 33957 | 240523.85 | 114.7866 | 1047.7 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
87 | Чкаловский пр., д.11/32, литера А |  | 1904 | - | кирпич | 5 | 3 | 3896.27 | 3499.27 | 2370.9 | 128 | Ремонт фасада | 5522942.88 | 1578.3129 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
88 | Чкаловский пр., д.34, литера А |  | 1902 | - | кирпич | 5 | 5 | 4605.6 | 4097.5 | 3232.95 | 153 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 07440 | 285164.76 | 69.5948 | 2048.75 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
89 | Чкаловский пр., д.38, литера А |  | 1914 | - | кирпич | 7 | 4 | 5275 | 4724.6 | 3336.67 | 142 | Замена лифтового оборудования рег № 020176 | 2544934 | 2544.934 | 3899 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
90 | Чкаловский пр., д.60, литера А |  | 1912 | - | кирпич | 6 | 3 | 9220.43 | 8387.63 | 6346.78 | 347 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 012533 | 199521.68 | 23.7876 | 4193.815 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
| Всего по району |  | кв.м. 8: 463014.28; кв.м. 9: 397214.92; кв.м. 10: 310482.55; чел. 11: 13319; руб. 13: 351487000.0021
Заместитель директора СПб ГКУ "Жилищное агентство Петроградского района Санкт-Петербурга" А.Г. Доник
Директор СПб ГКУ "Жилищное агентство Петроградского района Санкт-Петербурга" К.М. Юзбашев
Начальник ОКР и ТН В.В. Купцов
Исполнитель С.М. Иванова, т. 233-45-18

## Прил.2
[15 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" | [17 empty] | "СОГЛАСОВАНО"
[15 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ | [17 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ
[15 empty] | ПЕТРОГРАДСКОГО | [17 empty] | ПЕТРОГРАДСКОГО
[15 empty] | РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | [17 empty] | РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
[15 empty] | Первый заместитель Главы администрации | [17 empty] | Первый заместитель Главы администрации
[15 empty] | _________________В.В. Сапожников | [17 empty] | _________________В.В. Сапожников
[15 empty] | "_______"__________________20___ г. | [17 empty] | "_______"__________________20___ г.
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта,
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартрных домов, в 2014 году
по Петроградскому району Санкт-Петербурга
( целевая статья 3501000)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., литера) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Работы по капитальному ремонту МКД, в соответствии со ст.165 Жилищного кодекса и приложением 8 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 | [34 empty] | Полное наименование получателя субсидий (ЖСК, ТСЖ, ЖК, управляющая компания)
|  |  | Разработка ПД и проведение госэкспертизы | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  | в том числе: | [16 empty] | Ремонт крыши |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | Ремонт фундаментов |  |  | Ремонт фасадов |  |  | Ремонт лифтового оборудования с заменой крупных узлов
|  |  |  | всего | в том числе установка приборов потребления ресурсов | система холодного водоснабжения |  |  |  | система горячего водоснабжения |  |  |  | система теплоснабжения |  |  |  | система водоотведения |  |  | система электроснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | квартир | дом | руб. | в том числе установка приборов потребления ресурсов,ед | квартир | дом | руб. | в том числе установка приборов потребления ресурсов,ед | тыс.куб.м. | дом | руб. | в том числе установка приборов потребления ресурсов,ед | квартир | дом | руб. | дом | руб. | кв.м. | дом | руб. | ед. | дом | руб. | куб.м | дом | руб. | кв.м. | дом | руб. | ед. | дом | руб.
1 | 2 | 3 | 3-1 | 4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 | 5 | 5-1 | 6 | 7 | 7-1 | 8 | 9 | 9-1 | 10 | 11 | 11-1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13
1 | Бармалеева ул., д.33, литера А | 2250475.86 | [29 empty] | 1305.82 | 1 | 2250475.86 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
2 | Барочная ул., д.3/22, литера А | 240523.85 | 240523.85 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
3 | ул. Блохина, д.4, литера А | 18563072.55 | [23 empty] | 2 | 1 | 7597816 |  |  |  | 7142 | 1 | 10965256.55 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
4 | ул. Блохина, д.8, литера А | 2943160.39 | [20 empty] | 1276.6 | 1 | 2943160.39 | [12 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
5 | Б.Монетная ул., д.3, литера А | 481199.36 | 481199.36 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
6 | Б.Монетная ул., д.9, литера А | 410779.95 | 410779.95 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
7 | Б.Монетная ул., д.11, литера А | 4567469 | [29 empty] | 2193 | 1 | 4567469 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
8 | Б.Посадская ул., д.9/5, литера А | 6711612.26 | [29 empty] | 3434.7 | 1 | 6711612.26 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
9 | Б.Посадская ул., д.9/5, литера Б | 17955435.78 | [29 empty] | 10136.4 | 1 | 17955435.78 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
10 | Б.Посадская ул., д.10, литера А,Б | 11455544.23 | [23 empty] | 3 | 1 | 11455544.23 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
11 | Б.Пушкарская ул., д.11, литера А | 1423737.09 | 1423737.09 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
12 | Б.Пушкарская ул., д. 46, литера А | 3028093.41 | [29 empty] | 1573.6 | 1 | 3028093.41 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
13 | Большой пр.П.С., д.31, литера А | 801777.97 | 801777.97 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
14 | Большой пр.П.С., д.38-40, литера | 240523.85 | 240523.85 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
15 | Большой пр.П.С., д.76-78, литера А | 17276813.23 | [23 empty] | 5 | 1 | 17276813.23 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
16 | Большой пр.П.С., д.80, литера А | 261275.55 | 261275.55 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
17 | Большой пр.П.С., д.90, литера А | 2025736.68 | [20 empty] | 1035 | 1 | 2025736.68 | [12 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
18 | Большой пр.П.С., д.104, литера А | 7803950 | [23 empty] | 3 | 1 | 7803950 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
19 | Введенская ул., д.19, литера А | 240523.85 | 240523.85 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
20 | ул. Воскова, д.2, литера А | 243535.62 | 243535.62 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
21 | ул.Всеволода Вишневского, д.1, литера А | 2356899.6 | [29 empty] | 1267 | 1 | 2356899.6 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
22 | ул.Всеволода Вишневского, д.3, литера А | 2181149.74 | [29 empty] | 1179 | 1 | 2181149.74 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
23 | ул. Всеволода Вишневского, д.5, литера А | 5274119.74 | [29 empty] | 2980 | 1 | 5274119.74 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
24 | ул.Всеволода Вишневского, д.20, литера А | 3456897.05 | [29 empty] | 2344.1 | 1 | 3456897.05 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
25 | Гатчинская ул., д.1/56, литера А | 484925.22 | 484925.22 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
26 | Гатчинская ул., д.7, литера А | 484830.39 | 484830.39 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
27 | Гатчинская ул., д.14, литера А | 240523.85 | 240523.85 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
28 | ул. Графтио, д.4, литера А | 246467.97 | 246467.97 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
29 | пр. Добролюбова, д.21, литера | 240523.85 | 240523.85 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
30 | пр. Добролюбова, д.21а, литера | 240523.85 | 240523.85 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
31 | Добролюбова пр., д.25, литера А | 7614337 | [23 empty] | 2 | 1 | 7614337 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
32 | Ждановская наб., д.11/1, литера Б | 1536776.13 | [29 empty] | 1029 | 1 | 1536776.13 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
33 | Зверинская ул., д.32, литера А, В | 7603064 | [23 empty] | 2 | 1 | 7603064 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
34 | Зверинская ул., д.34, литера А,Д | 625362.01 | 625362.01 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
35 | Зоологический пер., д. 1/3, литера А | 12548645 | [23 empty] | 5 | 1 | 12548645 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
36 | Ижорская ул., д.13/39, литера А | 7199480 | [23 empty] | 2 | 1 | 7199480 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
37 | Каменноостровский пр., д.19/13, литера А | 6324460.07 | [29 empty] | 2383.8 | 1 | 6324460.07 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
38 | Каменноостровский пр., д.25/2 литер А | 16533951.98 | [23 empty] | 7 | 1 | 16533951.98 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
39 | Каменноостровский пр., д.41, литера А | 240523.85 | 240523.85 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
40 | Каменноостровский пр., д.47, литера А | 6801987.56 | [23 empty] | 2 | 1 | 6801987.56 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
41 | Каменноостровский пр.,д.54/31, литера А | 14355358 | [23 empty] | 4 | 1 | 14355358 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
42 | Колпинская ул., д. 5, литера А | 626176.65 | [20 empty] | 300 | 1 | 626176.65 | [12 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
43 | Колпинская ул., д. 17, литера А | 6461565.64 | [23 empty] | 1 | 1 | 3899045 |  |  |  | 1388.9 | 1 | 2562520.64 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
44 | ул. Красного Курсанта, д.8, литера А | 2850229.38 | [29 empty] | 1575 | 1 | 2850229.38 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
45 | Кронверкская ул., д. 17/1, литера А | 3544433.01 | [29 empty] | 1890 | 1 | 3544433.01 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
46 | Кронверкская ул., д. 29/37, литера Б,Г | 22249429 | [29 empty] | 15888.4 | 1 | 22249429 |  |  |  | ТСЖ "Матвеевское"
47 | Кронверкский пр., д.27, литеры А, Б | 10022929.4121 | [29 empty] | 5517.4 | 1 | 10022929.4121 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
48 | Кронверкский пр., д.29, литера А | 3198232 | [29 empty] | 1581 | 1 | 3198232 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
49 | Кронверкский пр., д.47, литера А | 5465252.41 | [29 empty] | 3600 | 1 | 5465252.41 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
50 | Кронверкский пр.,д.65,литера А | 2567004 | [23 empty] | 1 | 1 | 2567004 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
51 | ул.Куйбышева, д.5, литера А | 740999.66 |  | 740999.66 | [16 empty] | 1 | 740999.66 | [15 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
52 | Лахтинская ул., д.7, литера А | 1418955.22 | [20 empty] | 695 | 1 | 1418955.22 | [12 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
53 | Лахтинская ул., д.9, литера А | 1890410.65 | [20 empty] | 893 | 1 | 1890410.65 | [12 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
54 | Лахтинская ул., д.24, литера А | 204737.94 | 204737.94 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
55 | Лахтинская ул., д.28, литера А | 2367325.84 | [29 empty] | 1209.3 | 1 | 2367325.84 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
56 | ул.Ленина, д.8, литера А | 3799995 | [23 empty] | 1 | 1 | 3799995 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
57 | ул. Ленина, д. 12/36, литера А | 5286496.91 | [29 empty] | 4073.72 | 1 | 5286496.91 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
58 | ул. Ленина, д. 14, литера А | 432942.93 | 432942.93 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
59 | Ул. Ленина, д. 20, литера А | 15368983 | [23 empty] | 5 | 1 | 15368983 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
60 | ул. Ленина, д. 34, литера А | 465012.77 | 465012.77 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
61 | ул. Ленина, д. 45, литера А | 432942.93 | 432942.93 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
62 | ул. Лизы Чайкиной, д.17, литера А | 7302602.28 | [29 empty] | 3633 | 1 | 7302602.28 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
63 | М.Посадская ул., д.12, литера Б | 996374.3 | [29 empty] | 501.7 | 1 | 996374.3 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
64 | М.Посадская ул., д.12, литера В | 3630187.4 | [29 empty] | 1783 | 1 | 3630187.4 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
65 | М.Пушкарская ул., д.20/4, литера А | 4735053.93 | [29 empty] | 3100.5 | 1 | 4735053.93 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
66 | Малый пр.П.С., д. 36-38, литера А,Б,В | 11572955.42 | [29 empty] | 6900 | 1 | 11572955.42 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
67 | Малый пр.П.С., д.55, литеры В.Д | 2035636.96 | [29 empty] | 1326 | 1 | 2035636.96 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
68 | ул. Мира, д.23, литера Б | 3635494 | [23 empty] | 1 | 1 | 3635494 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
69 | ул. Мира, д.29, литера Б | 3799553 | [23 empty] | 1 | 1 | 3799553 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
70 | Мытнинская наб., д.9, литера А | 240523.85 | 240523.85 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
71 | Мытнинский пер., д.10, литера А | 246467.97 | 246467.97 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
72 | Мытнинский пер., д.12, литера А | 240523.85 | 240523.85 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
73 | Ординарная ул., д.7, литера Б | 497798.34 | [20 empty] | 250 | 1 | 497798.34 | [12 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
74 | Петрозаводская ул., д.3, литера В | 285164.76 | 285164.76 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
75 | Петрозаводская ул., д.3, литера Е | 520374.56 | 520374.56 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
76 | Петрозаводская ул., д.10, литера А | 205008.08 | 205008.08 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
77 | Петрозаводская ул, д.16, литера А | 3947789 | [23 empty] | 1 | 1 | 3947789 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
78 | Подковырова, д.10, литера А | 1345669.64 | [20 empty] | 671 | 1 | 1345669.64 | [12 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
79 | Подковырова ул., д.43а, литера А | 1620299.91 | [29 empty] | 912 | 1 | 1620299.91 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
80 | Пудожская ул., д.5, литера А | 285164.76 | 285164.76 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
81 | Ропшинская ул., д.3-5, литера А | 2097478.69 | [29 empty] | 1089.6 | 1 | 2097478.69 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
82 | Ропшинская ул., д.3-5, литера Б | 540618.92 | [29 empty] | 261.8 | 1 | 540618.92 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
83 | Ропшинская ул., д.15, литера А | 693361.46 | [29 empty] | 344.1 | 1 | 693361.46 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
84 | Ропшинская ул., д.19/40, литера А | 6789335.5 | [29 empty] | 3236.1 | 1 | 6789335.5 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
85 | Ропшинская ул., д.23, литера А | 520374.56 | 520374.56 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
86 | Стрельнинская ул., д.10, литера А | 240523.85 | 240523.85 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
87 | Чкаловский пр., д.11/32, литера А | 5522942.88 | [29 empty] | 2838.1 | 1 | 5522942.88 |  |  |  | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
88 | Чкаловский пр., д.34, литера А | 285164.76 | 285164.76 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
89 | Чкаловский пр., д.38, литера А | 2544934 | [23 empty] | 1 | 1 | 2544934 | [9 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
90 | Чкаловский пр., д.60, литера А | 199521.68 | 199521.68 | [34 empty] | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
| Всего по району | 351487000.0021 | 11952007.33 | 740999.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 740999.66 | 5120.6 | 7 | 10747907.57 | 49 | 19 | 156353744 | 0 | 0 | 0 | 99618.04 | 33 | 171692341.4421 | 0 | 0 | 0
Директор СПб ГКУ "Жилищное агентство Петроградского района Санкт-Петербурга" К.М. Юзбашев
Директор СПб ГКУ "Жилищное агентство Петроградского района Санкт-Петербурга" К.М. Юзбашев
Начальник ОКР и ТН В.В. Купцов
Исполнитель: Иванова С.М., 233-45-18

## Лист1
"СОГЛАСОВАНО"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОГРАДСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Первый заместитель Главы администрации
_________________В.В. Сапожников
"_______"__________________20___ г.
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Петроградского района Санкт-Петербурга в 2014 году
(целевая статья 3501000)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., литера) |  | Год |  | Материал стен (каменный/кирпичный, панельный, блочный, смешанный, деревянный, проч.) | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Предельная стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Плановая дата завершения работ | Полное наименование получателя субсидии (ЖСК, ТСЖ, ЖК, управляющая организация)
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | всего (жилых и нежилых) | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. |  | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
15 | Большой пр.П.С., д.76-78, литера А | 1 | 1903 | - | кирпич | 6 | 10 | 10185.2 | 9105.2 | 7258.87 | 211 | Замена лифтового оборудования рег. № 010120, 36921, 36922, 37435,36923 | 17276813.23 | 17276.8132 | 26275 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
56 | ул.Ленина, д.8, литера А | 1 | 1908 | - | кирпич | 5 | 14 | 14332.25 | 12170.55 | 11546.93 | 256 | Замена лифтового оборудования рег. № 01789 | 3799995 | 3799.995 | 5594 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
69 | ул. Мира, д.29, литера Б | 1 | 1913 | - | кирпич | 6 | 1 | 1662.3 | 1523.3 | 458.8 | 106 | Замена лифтового оборудования рег. № 01833 | 3799553 | 3799.553 | 5594 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
68 | ул. Мира, д.23, литера Б | 1 | 1912 | - | кирпич | 6 | 1 | 1699.2 | 1598.3 | 1261.1 | 91 | Замена лифтового оборудования рег. № 08234 | 3635494 | 3635.494 | 5594 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
10 | Б.Посадская ул., д.10, литера А,Б | 1 | 1914 | - | кирпич | 6 | 5 | 5405.43 | 4856.23 | 4223.92 | 181 | Замена лифтового оборудования рег. № 27061,23911,26616 | 11455544.23 | 11455.5442 | 16782 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
18 | Большой пр.П.С., д.104, литера А | 1 | 1912 | - | кирпич | 7 | 6 | 5765.09 | 4794.59 | 4009.09 | 148 | Замена лифтового оборудования рег. № 49590, 49626,49645 | 7803950 | 7803.95 | 10766 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
38 | Каменноостровский пр., д.25/2 литер А | 1 | 1953 | - | кирпич | 5 | 8 | 13006.36 | 11753.16 | 10755.56 | 233 | Замена лифтового оборудования рег.№ 08131, 08132, 08133, 08134, 08135,08171,08172 | 16533951.98 | 16533.952 | 27293 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
40 | Каменноостровский пр., д.47, литера А | 1 | 1952 | - | кирпич | 5 | 2 | 3016.5 | 2760.5 | 2032.7 | 68 | Замену лифтового оборудования рег.№ 033422,033423 | 6801987.56 | 6801.9876 | 9493 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
11 | Б.Пушкарская ул., д.11, литера А | 1 | 1955 | - | кирпич | 5 | 8 | 8139.08 | 7303.08 | 6190.51 | 348 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 010930,010929,09346,014445, 014446,09345 | 1423737.09 | 194.9502 | 3651.54 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
20 | ул. Воскова, д.2, литера А | 1 | 1956 | - | кирпич | 6 | 10 | 15752 | 10812 | 8728.39 | 351 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 02351 | 243535.62 | 22.5246 | 5406 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
6 | Б.Монетная ул., д.9, литера А | 1 | 1911 | - | кирпич | 7 | 7 | 8298.26 | 7533.56 | 5418.52 | 250 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 023725, 023724 | 410779.95 | 54.5267 | 3766.78 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
14 | Большой пр.П.С., д.38-40, литера А | 1 | 1912 | - | кирпич | 6 | 9 | 7695.76 | 6668.76 | 5789.25 | 251 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 0650 | 240523.85 | 36.0673 | 3334.38 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"
16 | Большой пр.П.С., д.80, литера А | 1 | 1904 | - | кирпич | 6 | 5 | 5475.9 | 4899.9 | 3450.14 | 164 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 07142 | 261275.55 | 53.3226 | 2449.95 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
13 | Большой пр.П.С., д.31, литера А | 1 | 1908 | - | кирпич | 6 | 11 | 16165 | 10810.5 | 7877.11 | 420 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 30617, 09551, 53748 | 801777.97 | 74.1666 | 5405.25 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
28 | ул. Графтио, д.4, литера А | 1 | 1915 | - | кирпич | 6 | 3 | 2921.67 | 2536.67 | 2224.43 | 79 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 35906 | 246467.97 | 97.162 | 1268.335 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
58 | ул. Ленина, д. 14, литера А | 1 | 1969 | - | кирпич | 6 | 3 | 2944 | 2473 | 2241.54 | 121 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 40501, 40500 | 432942.93 | 175.0679 | 1236.5 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
39 | Каменноостровский пр., д.41, литера А | 1 | 1970 | - | кирпич | 6 | 3 | 2976 | 2680 | 2525.9 | 84 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 42333 | 240523.85 | 89.7477 | 1340 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
5 | Б.Монетная ул., д.3, литера А | 1 | 1912 | - | кирпич | 7 | 5 | 5883.51 | 5406.21 | 4845.42 | 200 | Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег.№ 52901, 53579 | 481199.36 | 89.0086 | 2703.105 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
17 | Большой пр.П.С., д.90, литера А | 1 | 1899 | 1949 | кирпич | 5 | 3 | 2782 | 2409 | 2160.71 | 105 | Ремонт крыши | 2025736.68 | 1957.2335 | 3050.22 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
73 | Ординарная ул., д.7, литера Б | 1 | 1907 | - | кирпич | 6 | 1 | 1237 | 1125.4 | 469.31 | 48 | Ремонт крыши | 497798.34 | 1991.1934 | 3050.22 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
78 | Подковырова ул., д.10, литера А | 1 | 1903 | 1962 | кирпич | 4 | 1 | 1837.5 | 1526.5 | 990.01 | 71 | Ремонт крыши | 1345669.64 | 2005.4689 | 3050.22 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
51 | ул.Куйбышева, д.5, литера А | 1 | 1913 | - | кирпич | 6 | 4 | 4396.2 | 3926.3 | 2964.45 | 110 | Ремонт системы электроснабжения | 740999.66 | 188.7272 | 433.46 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
9 | Б.Посадская ул., д.9/5, литера Б | 1 | 1916 | - | кирпич | 6 | 6 | 11117.7 | 10589.2 | 9130.7 | 518 | Ремонт фасада | 17955435.78 | 1695.6367 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
12 | Б.Пушкарская ул., д. 46, литера А | 1 | 1911 | - | кирпич | 5 | 4 | 3230 | 2146.3 | 1310.32 | 60 | Ремонт фасада | 3028093.41 | 1410.8435 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
21 | ул.Всеволода Вишневского, д.1, литера А | 1 | 1903 | - | кирпич | 4 | 2 | 1866.5 | 1651.5 | 1254.2 | 73 | Ремонт фасада | 2356899.6 | 1427.1266 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
22 | ул.Всеволода Вишневского, д.3, литера А | 1 | 1900 | - | кирпич | 4 | 3 | 1342.1 | 1146.1 | 958.3 | 47 | Ремонт фасада | 2181149.74 | 1903.106 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
23 | ул. Всеволода Вишневского, д.5, литера А | 1 | 1912 | - | кирпич | 6 | 4 | 2904.7 | 2479.7 | 2126.02 | 99 | Ремонт фасада | 5274119.74 | 2126.9185 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
45 | Кронверкская ул., д. 17/1, литера А | 1 | 1910 | - | кирпич | 5 | 4 | 2582.9 | 1973.9 | 1779.29 | 101 | Ремонт фасада | 3544433.01 | 1795.6497 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
47 | Кронверкский пр., д.27, литеры А, Б | 1 | 1911 | 1995 | кирпич | 7 | 3 | 7398.3 | 6599.3 | 4676 | 178 | Ремонт фасада | 10022929.4121 | 1518.7868 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
48 | Кронверкский пр., д.29, литера А | 1 | 1904 | - | кирпич | 6 | 2 | 2463.48 | 2233.48 | 1128 | 64 | Ремонт фасада | 3198232 | 1431.9501 | 2127 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
57 | ул. Ленина, д. 12/36, литера А | 1 | 1910 | - | кирпич | 7 | 3 | 6402 | 4635.8 | 3791.61 | 176 | Ремонт фасада | 5286496.91 | 1140.3635 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
63 | М.Посадская ул., д.12, литера Б | 1 | 1904 | - | кирпич | 2 | 1 | 1084 | 566.5 | 144.2 | 15 | Ремонт фасада | 996374.3 | 1758.8249 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
64 | М.Посадская ул., д.12, литера В | 1 | 1904 | - | кирпич | 5 | 3 | 2112.6 | 1816 | 1480.11 | 97 | Ремонт фасада | 3630187.4 | 1999.0019 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
65 | М.Пушкарская ул., д.20/4, литера А | 1 | 1909 | - | кирпич | 6 | 3 | 4023 | 2666 | 1497.51 | 75 | Ремонт фасада | 4735053.93 | 1776.0892 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
79 | Подковырова ул., д.43а, литера А | 1 | 1932 | - | кирпич | 4 | 1 | 1429.9 | 1326.9 | 1080.74 | 72 | Ремонт фасада | 1620299.91 | 1221.1168 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
7 | Б.Монетная ул., д.11, литера А | 1 | 1910 | - | кирпич | 5 | 3 | 3225.7 | 2839.7 | 384.4 | 11 | Ремонт фасада (дворового) | 4567469 | 1608.4336 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
8 | Б.Посадская ул., д.9/5, литера А | 1 | 1916 | 1949 | кирпич | 6 | 9 | 11955.17 | 11095.2 | 8729.29 | 459 | Ремонт фасада (дворового) | 6711612.26 | 604.9113 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
37 | Каменноостровский пр., д.19/13, литера А | 1 | 1911 | - | кирпич | 6 | 5 | 10626.6 | 7418.6 | 4769.38 | 133 | Ремонт фасада (дворового) | 6324460.07 | 852.514 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
49 | Кронверкский пр., д.47, литера А | 1 | 1900 | - | кирпич | 7 | 7 | 6586.4 | 5021.3 | 4403.23 | 187 | Ремонт фасада (дворового) | 5465252.41 | 1088.4138 | 2126.98 | 2014-09-30 | ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"
Директор СПб ГКУ "Жилищное агентство Петроградского района Санкт-Петербурга" К.М. Юзбашев
Начальник ОКР и ТН В.В. Купцов
Исполнитель С.М. Иванова, т. 233-45-18