## Лист1
Адресные перечни многоквартирных домов ООО "ЖКС №1 Петроградского района" района Санкт-Петербурга (далее - МКД), по которым в 2018 году (по состоянию на 05.03.2018 г) по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений*. году тветствии с поручением вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.Л. Бондаренко по исполнению решений протокола еженедельного совещания в Жилищном комитете от 23.11.2016 № 209 по пунктам 7.2., 7.3., 7.4
№ п/п | Адрес МКД | Работы по нормализации ТВР чердачных помещений МКД, по видам работ, в соответствии пунктами протокола:
|  | по пункту 7.2 | [5 empty] | по пункту 7.3 |  | по пункту 7.4
|  | Теплоизоляция верхнего розлива системы теплоснабжения с применением минераловатных цилиндров из базальтового волокна, кашированных алюминиевой фольгой. |  | Вывод канализационных вытяжек за пределы кровли |  | Теплоизоляция чердачного перекрытия |  | Восстановление или расширение прикарнизных продухов (при наличии технической возможности) |  | Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном помещении |  | Теплоизоляция входов в чердачные помещения
|  | Кол-во МКД | пог.м. | Кол-во МКД | пог.м. | Кол-во МКД | м. кв. | Кол-во МКД | ед. | Кол-во МКД | м. кв. | Кол-во МКД | ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Январь
1 | Большой пр.п.с., д.33а, литера А |  |  | 1 | 4
2 | Большой пр.п.с., д.33, литера А |  |  | 1 | 10
Февраль
Март
Апрель
1 | Дивенская ул., д.9/3, литера А | 1 | 480 | 1 | 4
2 | Б. Монетная ул., д.22, литера А | 1 | 515 | 1 | 8
3 | Петропавловская ул., д.6, литера А | 1 | 300 | 1 | 22
4 | Петропавловская ул., д.8, литера А | 1 | 538 | 1 | 16
Май
1 | Б. Пушкарская ул., д.34, литера А | 1 | 420 | 1 | 6
2 | Б. Пушкарская ул., д.47, литера А | 1 | 320 | 1 | 4
3 | Б. Пушкарская ул., д.24, литера А | 1 | 280 | 1 | 4
4 | Дивенская ул., д.14, литера А | 1 | 270 | 1 | 4
5 | Мира ул., д.23, литера А | 1 | 90 | 1 | 6
6 | Мира ул., д.25, литера А | 1 | 240 | 1 | 4
Июнь
1 | Б. Пушкарская ул., д.26, литера А | 1 | 220 | 1 | 10
2 | Б. Пушкарская ул., д.43, литера А | 1 | 380 | 1 | 4
3 | Б. Пушкарская ул., д.45, литера А | 1 | 245 | 1 | 4
4 | Ленина ул., д.37, литера А | 1 | 85 | 1 | 4
5 | Ленина ул., д.33, литера А | 1 | 105 | 1 | 4
6 | Ленина ул., д.29, литера А | 1 | 140 | 1 | 4
Июль
1 | М. Посадская ул., д.25/4, литера А | 1 | 354 | 1 | 4
2 | Чапаева ул., д.11/4, литера А | 1 | 850 | 1 | 4
3 | Б. Монетная ул., д.21/9, литера А | 1 | 480 | 1 | 8
4 | Мичуринская ул., д.21/11, литера А | 1 | 167 | 1 | 4
5 | Куйбышева ул., д.36, литера А | 1 | 232 | 1 | 4
6 | Большой пр.П.С., д.98, литера А | 1 | 500 | 1 | 12
7 | Большой пр.П.С., д.102, литера А | 1 | 614 | 1 | 20
Август
1 | Б. Пушкарская ул., д.28/2, литера А | 1 | 440 | 1 | 8
2 | Большой пр. П.С., д.45, литера А | 1 | 180 | 1 | 4
3 | Большой пр. П.С., д.57, литера А | 1 | 220 | 1 | 4
4 | Большой пр.П.С., д.104, литера А | 1 | 548 | 1 | 10
5 | Большой пр.П.С., д.106, литера А | 1 | 540 | 1 | 10
Сентябрь
1 | Ленина ул., д.39, литера А | 1 | 110 | 1 | 4
2 | Малый пр. П.С., д.70, литера А | 1 | 95 | 1 | 4
3 | Малый пр. П.С., д.72, литера А | 1 | 100 | 1 | 4
4 | Малый пр. П.С., д.74, литера А | 1 | 100 | 1 | 4
5 | М. Посадская ул., д.23, литера А | 1 | 210 | 1 | 8
Октябрь
1 | М. Посадская ул., д.12, литера А | 1 | 149 | 1 | 4
2 | М. Посадская ул.12, литера В | 1 | 135 | 1 | 4
3 | М. Посадская ул., д.8, литера А | 1 | 100 | 1 | 6
4 | Б. Посадская ул., д.4, литера А | 1 | 65 | 1 | 4
Ноябрь
1 | Мичуринская ул., д.12, литера А | 1 | 227 | 1 | 4
2 | Чапаева ул., д.2, литера Б | 1 | 415 | 1 | 6
3 | Б. Монетная ул., д.23, литера А | 1 | 790 | 1 | 4
4 | Большой пр. П.С., д.61, литера А | 1 | 245 | 1 | 10
5 | Большой пр. П.С., д.55/6, литера А | 1 | 220 | 1 | 4
| Общий итог: | 42 | 12714 | 44 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор | [7 empty] | С.Н. Буланова
В.С. Житенева
А.В. Лебедева