## ГАП__
Справка о ходе производства работ по капитальному ремонту 2014 года на территории ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района" по состоянию на02.07.2014
№ п/п | Наименование работ | Адрес | Подрядная организация | Стоимость договора руб, | Срок вып,нед | Гарантия | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом допа | передача в работу | ориентировочная дата окончания работ | % выполнения | ход работ | сумма штрафных санкций | дата согласования акта | Реквизиты подрядчиков
1 | ПСД лифтов | Б.Монетная ул.,д. 3, литера А | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 432598.22 | [13 empty] | Коротин Дмитрий Валерьевич, т./ф. 449 76 52
2 |  | Б.Монетная ул.,д.9, литера А | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 369291.18 | [13 empty] | Коротин Дмитрий Валерьевич, т./ф. 449 76 52
3 |  | Большой пр. П.С., д. 31, литера А | ООО "РуссЛифт" | 719000 | [13 empty] | Русских Сергей Николаевич, тел.: 303-90-57, russlift@mail.ru
4 |  | Большой пр. П.С., д.80, литера А | ООО "РуссЛифт" | 234000 | [13 empty] | Русских Сергей Николаевич, тел.: 303-90-57, russlift@mail.ru
5 |  | ул. Воскова ,д. 2, литера А | ООО "РуссЛифт" | 218000 | [13 empty] | Русских Сергей Николаевич, тел.: 303-90-57, russlift@mail.ru
6 |  | ул. Графтио,д. 4, литера А | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 221574.71 | [13 empty] | Коротин Дмитрий Валерьевич, т./ф. 449 76 52
7 |  | Каменноостровский пр.,д. 41, литера А | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 216230.94 | [13 empty] | Коротин Дмитрий Валерьевич, т./ф. 449 76 52
8 |  | ул. Ленина, д. 14, литера А | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 389215.7 | [13 empty] | Коротин Дмитрий Валерьевич, т./ф. 449 76 52
1 | замена лифтового оборудования | Большой пр. П.С., д.76-78, литера А | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" 5шт | 15390561 | 140/20 | [6 empty] | 2014-06-03 |  | 20 | демонтаж, кладка МП |  |  | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
2 |  | Каменноостровский пр., д.25/2, литера А | ООО "Н.В.С. СЕРВИС" 7шт | 14651500 | 149/21 | [6 empty] | 2014-05-05 |  | 10 | демонтаж |  |  | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
3 |  | ул. Ленина, д.8, литера А | ООО "РуссЛифт" 1шт | 3388000 | 149/21 | [6 empty] | 2014-05-20 |  | 15 | демонтаж, кладка МП |  |  | Русских Сергей Николаевич, тел.: 303-90-57, russlift@mail.ru
4 |  | ул. Мира, д.23, литера Б | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 3238681 | 140/20 | [6 empty] | 2014-05-21 |  | 30 | кладка МП |  |  | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
5 |  | ул. Мира, д.29, литера Б | ООО "Н.В.С. СЕРВИС" 1шт | 3385700 | 149/21 | [6 empty] | 2014-05-05 |  | 0 |  |  |  | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
6 |  | Б.Посадская ул., д.10, литера А,Б | ООО "Н.В.С. СЕРВИС" 3шт | 10209000 | 149/21 | [6 empty] | 2014-05-05 |  | 10 | демонтаж |  |  | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
7 |  | Большой пр. П.С., д.104, литера А | ООО "ЛИФТЫ и КО" 3шт | 6924500 | 182/26 | [6 empty] | 2014-05-23 |  | 5 | демонтаж |  |  | Шварц Александр Степанович, Тел./факс: 430-19-95 , sha0155@mail.ru
8 |  | Каменноостровский пр., д.47, литера А | ООО "ЛИФТЫ и КО" 21шт | 6068000 | 182/26 | [6 empty] | 2014-05-23 |  | 10 | демонтаж |  |  | Шварц Александр Степанович, Тел./факс: 430-19-95 , sha0155@mail.ru
1 | эл. | Куйбышева ул., д. 5 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 666899.84 | 49 | [8 empty] | 0 |  |  |  | Карен Христофорович Кулиджанов, Тел./факс: 967-75-60, 982- 98-99, rst-servis2007@mail.ru,
1 | ремонт фасада | Б. Монетная ул., д. 11, литера А. | ООО "АРКОН" | 4564016.98 | [7 empty] | 2014-05-14 |  | 0 |  |  |  | Алесеева-Кацалан Алиса Андреевна, т/ф 622 16 52
2 |  | Б. Посадская ул., д.9/5, литера А; Б. Посадская ул., д. 9/5, литера Б | ЗАО "Альтернатива" | 24667048.04 | [7 empty] | 2014-05-16 |  | 15 | помывка, расчистка фасада во дворе |  |  | Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-87? 934-67-72? Elenaspb53@yandex.ru
3 |  | Каменоостровский пр., д. 19/13, литера А | ООО "АРКОН" | 6324460.07 | [7 empty] | 2014-05-14 |  | 0 |  |  |  | Алесеева-Кацалан Алиса Андреевна, т/ф 622 16 52
4 |  | М. Посадская ул., д. 12, литера Б; М. Посадская ул., д. 12, литера В | ООО "КСК-Строй" | 4626561.7 | [7 empty] | 2014-05-14 |  | 23 | монтаж лесов во дворе |  |  | Капитонов Виктор Петрович, т/ф 766-34-87
5 |  | Бармалеева ул., д.33, литера А | ООО "РосГру" | 2250475.86 | [7 empty] | 2014-05-15 |  | 0 |  |  |  | Рубо Александр Олегович, тел./ф. 702 47 45, rosgru@mail.ru
6 |  | Б. Пушкарская ул., д.46, литера А | ООО "СК МАКОН" | 3028093.41 | [7 empty] | 2014-05-15 |  | 0 |  |  |  | Гормаш Константин Владимирович, тел.: 333 03 03
7 |  | ул. Всеволода Вишневского, д.1, литера А | ЗАО "Альтернатива" | 2356899.6 | [7 empty] | 2014-05-16 |  | 35 | ремонт штукатурки во дворе |  |  | Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-87? 934-67-72? Elenaspb53@yandex.ru
8 |  | ул. Всеволода Вишневского, д.3, литера А | ЗАО "Альтернатива" | 2181149.74 | [7 empty] | 2014-05-16 |  | 35 | ремонт штукатурки во дворе |  |  | Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-87? 934-67-72? Elenaspb53@yandex.ru
9 |  | ул. Всеволода Вишневского, д.5, литера А | ООО "Реставратор" | 5274119.74 | [7 empty] | 2014-05-16 |  | 23 | ремонт штукатурки во дворе |  |  | Григорьев Кирилл Станиславович , т../ф.: 339 20 00 restavrator-spb@yandex.ru
10 |  | Кронверкская ул., д.17/1, литера А | ООО "РСТ СЕРВИС" | 3544433.01 | [7 empty] | 2014-05-14 |  | 7 | монтаж лесов во дворе |  |  | Карен Христофорович Кулиджанов, Тел./факс: 967-75-60, 982- 98-99, rst-servis2007@mail.ru,
11 |  | Кронверкский пр., д.27, литера А, Б | ЗАО "Альтернатива" | 10022929.04 | [7 empty] | 2014-05-16 |  | 20 | монтаж лесов во дворе |  |  | Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-87? 934-67-72? Elenaspb53@yandex.ru
12 |  | Кронверкский пр., д.29, литера А | ЗАО "Альтернатива" | 3198232 | [7 empty] | 2014-05-16 |  | 20 | монтаж лесов во дворе |  |  | Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-87? 934-67-72? Elenaspb53@yandex.ru
13 |  | Кронверкский пр., д.47, литера А | ЗАО "Альтернатива" | 5465252.41 | [7 empty] | 2014-05-16 |  | 2 | монтаж лесов во дворе |  |  | Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-87? 934-67-72? Elenaspb53@yandex.ru
14 |  | ул. Ленина, д. 12/36, литера А | ООО "РСТ СЕРВИС" | 5286496.91 | [7 empty] | 2014-05-14 |  | 35 | подготовка под покраску — двор |  |  | Карен Христофорович Кулиджанов, Тел./факс: 967-75-60, 982- 98-99, rst-servis2007@mail.ru,
15 |  | М. Пушкарская ул., д.20/4, литера А | ООО "КСК-Строй" | 4735053.93 | [7 empty] | 2014-05-14 |  | 20 | монтаж лесов во дворе |  |  | Капитонов Виктор Петрович, т/ф 766-34-87
16 |  | Подковырова ул., д.43а, литера А | ООО "РосГру" | 1620299.91 | [7 empty] | 2014-05-15 |  | 0 |  |  |  | Рубо Александр Олегович, тел./ф. 702 47 45, rosgru@mail.ru
1 | крыши | Большой пр. П.С., д. 90, литера А | ООО "ПМК Северо-Запад" | 2025736.68 | 56/8 | [6 empty] | 2014-05-15 |  | 2 | завоз материла |  |  | Трошина Евгения Викторовна, тел./ф. 703 07 29, pmkz@mail.ru
2 |  | Ординарная ул., д. 7, литера Б | ООО "РОС-СЕРВИС" | 487842.38 | 25 | [8 empty] | 0 |  |  |  | Худолей Константин Константинович, тел./ф. 313 03 90, marceting@rosservis.org
3 |  | Подковырова ул., д.10, литера А | ООО "РОС-СЕРВИС" | 1209757.01 | 35/5 | [6 empty] | 2014-05-15 |  | 75 | монтаж окрытия |  |  | Худолей Константин Константинович, тел./ф. 313 03 90, marceting@rosservis.org
1 | ТО лифтов | Большой пр. П.С., д.76-78, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 123602.39 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
2 |  | Каменноостровский пр., д.25/2, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 195254.97 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
3 |  | ул. Ленина, д.8, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 23926.93 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
4 |  | ул. Мира, д.23, литера Б | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 25904.88 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
5 |  | ул. Мира, д.29, литера Б | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 25915.62 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
6 |  | Б.Посадская ул., д.10, литера А,Б | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 77734.54 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
7 |  | Большой пр. П.С., д.104, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 90538.2 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
8 |  | Каменноостровский пр., д.47, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 46319.83 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
|  | итого: |  | 139390293.7
|  | Главный инженер |  |  | И.Д. Анохин

## Не_добросовестные_подрядчики
Перечень подрядных организаций, которыми по итогам работы за 2012г. Были не исполнены обязательства
по заключенным в 2012году договорам на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
финансируемому с использованием субсидий, или договоры с которыми были расторгнуты в следствие существенных
нарушений ими условий договоров.
№ п/п | Наименование подрядной организации | ИНН подрядной органицазии | Юридический адрес | Ф.И.О. руководителя | Контактный телефон | Источник финансирования | Основание для включения в перечень | Перечень документов, подтверждающих факты неисполнения обязательств по заключенным договорам и (или) факты расторжения договоров
1 | ООО "Арт-Триум Строй" | 7838403018 | наб.р.Фонтанки, д.97,лит.А, пом.10Н | Еленевич А.М. | 570-56-24, 570-36-75 | 3500899 | К работам не приступил
2 | ООО "С-Индустрия" | 7806389410 | ул.Тележная, д.37 | Сергеев Никита Анатольевич | 274-76-12 | 3500899 | К работам не приступил
3 | ООО "Модернизация" | 7810806715 | Витебский пр.,д.23 | Баранеску Сергей Константинович | 244-76-16 | 3500899 | К работам не приступил
Приложение: Копии документов, подтверждающих факты неисполнения претендентом обязательств по ранее заключенным договорам
и (или) факты расторжения договоров на ____листах