## Лист1
Справка о ходе производства работ по капитальному ремонту 2014 года на территории ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района" по состоянию на 05.09.2014
№ п/п | Наименование работ | Адрес | Подрядная организация | Стоимость договора руб, | Срок вып,нед | Гарантия | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом допа | передача в работу | ориентировочная дата окончания работ | % выполнения | ход работ | сумма штрафных санкций | дата согласования акта | Реквизиты подрядчиков
1 | ПСД лифтов | Б.Монетная ул.,д. 3, литера А | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 432598.22 | [9 empty] | вып. |  |  |  | Коротин Дмитрий Валерьевич, т./ф. 449 76 52
2 |  | Б.Монетная ул.,д.9, литера А | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 369291.18 | [9 empty] | вып. |  |  |  | Коротин Дмитрий Валерьевич, т./ф. 449 76 52
3 |  | Большой пр. П.С., д. 31, литера А | ООО "РуссЛифт" | 719000 | [9 empty] | вып. |  |  |  | Русских Сергей Николаевич, тел.: 303-90-57, russlift@mail.ru
4 |  | Большой пр. П.С., д.80, литера А | ООО "РуссЛифт" | 234000 | [9 empty] | вып. |  |  |  | Русских Сергей Николаевич, тел.: 303-90-57, russlift@mail.ru
5 |  | ул. Воскова ,д. 2, литера А | ООО "РуссЛифт" | 218000 | [9 empty] | вып. |  |  |  | Русских Сергей Николаевич, тел.: 303-90-57, russlift@mail.ru
6 |  | ул. Графтио,д. 4, литера А | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 221574.71 | [9 empty] | вып. |  |  |  | Коротин Дмитрий Валерьевич, т./ф. 449 76 52
7 |  | Каменноостровский пр.,д. 41, литера А | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 216230.94 | [9 empty] | вып. |  |  |  | Коротин Дмитрий Валерьевич, т./ф. 449 76 52
8 |  | ул. Ленина, д. 14, литера А | ООО "ЛифтоваяСтроительнаяКомпания" | 389215.7 | [9 empty] | вып. |  |  |  | Коротин Дмитрий Валерьевич, т./ф. 449 76 52
1 | замена лифтового оборудования | Большой пр. П.С., д.76-78, литера А | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" 5шт | 15390561 | 140/20 |  | 62/13 | 2014-05-29 |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-10-22 | 70 | монтаж лифтового оборудования |  |  | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
2 |  | Каменноостровский пр., д.25/2, литера А | ООО "Н.В.С. СЕРВИС" 7шт | 14651500 | 149/21 |  | 13/74 | 2014-05-29 |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-10-02 | 65 | монтаж лифтового оборудования |  |  | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
3 |  | ул. Ленина, д.8, литера А | ООО "РуссЛифт" 1шт | 3388000 | 149/21 |  | 13/4 | 2014-05-14 |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-10-16 | 70 | монтаж лифтового оборудования |  |  | Русских Сергей Николаевич, тел.: 303-90-57, russlift@mail.ru
4 |  | ул. Мира, д.23, литера Б | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 3238681 | 140/20 |  | 63/13 | 2014-05-29 |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-10-22 | 65 | монтаж лифтового оборудования |  |  | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
5 |  | ул. Мира, д.29, литера Б | ООО "Н.В.С. СЕРВИС" 1шт | 3385700 | 149/21 |  | 13/6 | 2014-05-08 |  |  |  | 2014-05-16 | 2014-10-11 | 65 | монтаж лифтового оборудования |  |  | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
6 |  | Б.Посадская ул., д.10, литера А,Б | ООО "Н.В.С. СЕРВИС" 3шт | 10209000 | 149/21 |  | 13/76 | 2014-05-08 |  |  |  | 2014-05-16 | 2014-10-11 | 60 | монтаж лифтового оборудования |  |  | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
7 |  | Большой пр. П.С., д.104, литера А | ООО "ЛИФТЫ и КО" 3шт | 6924500 | 182/26 |  | 13/77 | 2014-05-13 |  |  |  | 2014-05-20 | 2014-11-17 | 85 | монтаж лифтового оборудования |  |  | Шварц Александр Степанович, Тел./факс: 430-19-95 , sha0155@mail.ru
8 |  | Каменноостровский пр., д.47, литера А | ООО "ЛИФТЫ и КО" 21шт | 6068000 | 182/26 |  | 13/79 | 2014-05-13 |  |  |  | 2014-05-20 | 2014-11-17 | 65 | монтаж лифтового оборудования |  |  | Шварц Александр Степанович, Тел./факс: 430-19-95 , sha0155@mail.ru
1 | эл. | Куйбышева ул., д. 5 | ООО "РСТ СЕРВИС" | 666899.84 | 49 |  | 13/103 | 2014-06-27 |  |  |  | 2014-07-04 | 2014-08-21 | 87 | монтаж | 9336.6 |  | Карен Христофорович Кулиджанов, Тел./факс: 967-75-60, 982- 98-99, rst-servis2007@mail.ru,
1 | ремонт фасада | Б. Монетная ул., д. 11, литера А. | ООО "АРКОН" | 4564016.98 | 113 |  | 13/13 | 2014-05-07 |  |  |  | 2014-05-15 | 2014-10-12 | 15 | ремонт штукатурки |  |  | Алесеева-Кацалан Алиса Андреевна, т/ф 622 16 52
2 |  | Б. Посадская ул., д.9/5, литера А; Б. Посадская ул., д. 9/5, литера Б | ЗАО "Альтернатива" | 24667048.04 | 113 |  | 13/29 | 2014-05-14 |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-09-10 | 85 | окраска фасада |  |  | Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-87? 934-67-72? Elenaspb53@yandex.ru
3 |  | Каменоостровский пр., д. 19/13, литера А | ООО "АРКОН" | 6324460.07 | 119 |  | 13/84 | 2014-05-07 |  |  |  | 2014-05-15 | 2014-09-12 | 45 | ремонт штукатурки |  |  | Алесеева-Кацалан Алиса Андреевна, т/ф 622 16 52
4 |  | М. Посадская ул., д. 12, литера Б; М. Посадская ул., д. 12, литера В | ООО "КСК-Строй" | 4626561.7 | 113 |  | 13/7 | 2014-05-08 |  |  |  | 2014-05-16 | 2014-09-05 | 85/100 | окраска фасада |  |  | Капитонов Виктор Петрович, т/ф 766-34-87
5 |  | Бармалеева ул., д.33, литера А | ООО "РосГру" | 2250475.86 | 113 |  | 52/13 | 2014-05-14 |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-08-26 | 30 | ремонт штукатурки | 20254.3 |  | Рубо Александр Олегович, тел./ф. 702 47 45, rosgru@mail.ru
6 |  | Б. Пушкарская ул., д.46, литера А | ООО "СК МАКОН" | 3028093.41 | 98 |  | 13/109 | 2014-05-14 |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-08-26 | 10 | ремонт штукатурки | 27252.8 |  | Гормаш Константин Владимирович, тел.: 333 03 03
7 |  | ул. Всеволода Вишневского, д.1, литера А | ЗАО "Альтернатива" | 2356899.6 | 113 |  | 13/88 | 2014-05-14 |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-08-26 | 90 | окраска фасада | 21212.1 |  | Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-87? 934-67-72? Elenaspb53@yandex.ru
8 |  | ул. Всеволода Вишневского, д.3, литера А | ЗАО "Альтернатива" | 2181149.74 | 113 |  | 13/89 | 2014-05-14 |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-08-26 | 98 | окраска фасада | 19630.3 |  | Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-87? 934-67-72? Elenaspb53@yandex.ru
9 |  | ул. Всеволода Вишневского, д.5, литера А | ООО "Реставратор" | 5274119.74 | 119 |  | 57/13 | 2014-05-12 |  |  |  | 2014-05-19 | 2014-09-14 | 70 | окраска фасада |  |  | Григорьев Кирилл Станиславович , т../ф.: 339 20 00 restavrator-spb@yandex.ru
10 |  | Кронверкская ул., д.17/1, литера А | ООО "РСТ СЕРВИС" | 3544433.01 | 98 |  | 54/13 | 2014-05-13 |  |  |  | 2014-05-20 | 2014-08-25 | 75 | окраска фасада | 35444.3 |  | Карен Христофорович Кулиджанов, Тел./факс: 967-75-60, 982- 98-99, rst-servis2007@mail.ru,
11 |  | Кронверкский пр., д.27, литера А, Б | ЗАО "Альтернатива" | 10022929.04 | 113 |  | 13/14 | 2014-05-14 |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-09-10 | 80 | окраска фасада |  |  | Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-87? 934-67-72? Elenaspb53@yandex.ru
12 |  | Кронверкский пр., д.29, литера А | ЗАО "Альтернатива" | 3198232 | 113 |  | 13/26 | 2014-05-14 |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-08-28 | 100 | работы завершены |  |  | Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-87? 934-67-72? Elenaspb53@yandex.ru
13 |  | Кронверкский пр., д.47, литера А | ЗАО "Альтернатива" | 5465252.41 | 113 |  | 13/90 | 2014-05-14 |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-09-10 | 65 | окраска фасада |  |  | Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-87? 934-67-72? Elenaspb53@yandex.ru
14 |  | ул. Ленина, д. 12/36, литера А | ООО "РСТ СЕРВИС" | 5286496.91 | 112 |  | 56/13 | 2014-05-13 |  |  |  | 2014-05-20 | 2014-09-08 | 70 | окраска фасада |  |  | Карен Христофорович Кулиджанов, Тел./факс: 967-75-60, 982- 98-99, rst-servis2007@mail.ru,
15 |  | М. Пушкарская ул., д.20/4, литера А | ООО "КСК-Строй" | 4735053.93 | 113 |  | 13/27 | 2014-05-08 |  |  |  | 2014-05-16 | 2014-09-05 | 75 | окраска фасада |  |  | Капитонов Виктор Петрович, т/ф 766-34-87
16 |  | Подковырова ул., д.43а, литера А | ООО "РосГру" | 1620299.91 | 113 |  | 53/13 | 2014-05-14 |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-08-12 | 20 | ремонт штукатурки | 37266.9 |  | Рубо Александр Олегович, тел./ф. 702 47 45, rosgru@mail.ru
1 | крыши | Большой пр. П.С., д. 90, литера А | ООО "ПМК Северо-Запад" | 2025736.68 | 56/8 |  | 58/13 | 2014-05-12 |  |  |  | 2014-05-19 | 2014-07-13 | 85 | монтаж | 107364 |  | Трошина Евгения Викторовна, тел./ф. 703 07 29, pmkz@mail.ru
2 |  | Ординарная ул., д. 7, литера Б | ООО "РОС-СЕРВИС" | 487842.38 | 25 |  | 13/105 | 2014-06-27 |  |  |  | 2014-07-04 | 2014-07-28 | 85 | монтаж | 18538 |  | Худолей Константин Константинович, тел./ф. 313 03 90, marceting@rosservis.org
3 |  | Подковырова ул., д.10, литера А | ООО "РОС-СЕРВИС" | 1209757.01 | 35/5 |  | 13/72 | 2014-05-14 |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-06-24 | 98 | устраняются замечания | 87102.5 |  | Худолей Константин Константинович, тел./ф. 313 03 90, marceting@rosservis.org
1 | ТО лифтов | Большой пр. П.С., д.76-78, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 123602.39 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
2 |  | Каменноостровский пр., д.25/2, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 195254.97 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
3 |  | ул. Ленина, д.8, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 23926.93 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
4 |  | ул. Мира, д.23, литера Б | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 25904.88 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
5 |  | ул. Мира, д.29, литера Б | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 25915.62 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
6 |  | Б.Посадская ул., д.10, литера А,Б | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 77734.54 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
7 |  | Большой пр. П.С., д.104, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 90538.2 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
8 |  | Каменноостровский пр., д.47, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 46319.83 | [13 empty] | Федоров Евгений Сергеевич, Тел./факс: 309-22-24, yl.rosdiagnostika@yandex.ru
|  | итого: |  | 139390293.7
|  | И.О. Главного инженера |  |  | В.С. Житенева

## Лист2
Справка о ходе производства работ по капитальному ремонту 2014 года на территории ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района" по состоянию на 02.09.2014
№ п/п | Наименование работ | Адрес | Подрядная организация | Стоимость договора руб, | Срок вып,нед | № договора | дата подписания договора | передача в работу | ориентировочная дата окончания работ | % выполнения | ход работ | Реквизиты подрядчиков
1 | замена лифтового оборудования | Большой пр. П.С., д.76-78, литера А | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" 5шт | 15390561 | 140/20 | 62/13 | 2014-05-29 | 2014-06-05 | 2014-10-22 | 62 | монтаж лифтового оборудования | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
2 |  | Каменноостровский пр., д.25/2, литера А | ООО "Н.В.С. СЕРВИС" 7шт | 14651500 | 149/21 | 13/74 | 2014-05-29 | 2014-06-05 | 2014-10-02 | 58 | монтаж лифтового оборудования | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
3 |  | ул. Ленина, д.8, литера А | ООО "РуссЛифт" 1шт | 3388000 | 149/21 | 13/4 | 2014-05-14 | 2014-05-21 | 2014-10-16 | 65 | монтаж лифтового оборудования | Русских Сергей Николаевич, тел.: 303-90-57, russlift@mail.ru
4 |  | ул. Мира, д.23, литера Б | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 3238681 | 140/20 | 63/13 | 2014-05-29 | 2014-06-05 | 2014-10-22 | 55 | монтаж лифтового оборудования | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
5 |  | ул. Мира, д.29, литера Б | ООО "Н.В.С. СЕРВИС" 1шт | 3385700 | 149/21 | 13/6 | 2014-05-08 | 2014-05-16 | 2014-10-11 | 55 | монтаж лифтового оборудования | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
6 |  | Б.Посадская ул., д.10, литера А,Б | ООО "Н.В.С. СЕРВИС" 3шт | 10209000 | 149/21 | 13/76 | 2014-05-08 | 2014-05-16 | 2014-10-11 | 57 | монтаж лифтового оборудования | Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
7 |  | Большой пр. П.С., д.104, литера А | ООО "ЛИФТЫ и КО" 3шт | 6924500 | 182/26 | 13/77 | 2014-05-13 | 2014-05-20 | 2014-11-17 | 65 | монтаж лифтового оборудования | Шварц Александр Степанович, Тел./факс: 430-19-95 , sha0155@mail.ru
8 |  | Каменноостровский пр., д.47, литера А | ООО "ЛИФТЫ и КО" 21шт | 6068000 | 182/26 | 13/79 | 2014-05-13 | 2014-05-20 | 2014-11-17 | 63 | монтаж лифтового оборудования | Шварц Александр Степанович, Тел./факс: 430-19-95 , sha0155@mail.ru
Работы по замене лифтового оборудования ведутся согласно графику, без нарушений.
Максимальный % выполнения работ составляет 65%.
Обеспечить ввод в эксплуатацию смонтированных лифтов до 12.09.2014 г. не представляется возможным.
|  | Главный инженер |  |  | И.Д. Анохин
Исп. К.В. Болотникова