## ГАП
Справка о ходе производства работ по капитальному ремонту 2013 года на территории ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района" по состоянию на 26.06.2013
№ лота | Наименование работ | Адрес | Подрядная организация | Цена предложения, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом допа | передача в работу | ориентировочная дата окончания работ | % выполнения | ход работ
1 | замена лифтового оборудования | Большой пр., П.С., д.41, литера А | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 2170249.7 | 22 | 61 | 1/13-ГАП-Л | 2013-04-02 |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-09-30 | 90 | пусконаладка
2 |  | Ленинский пр., 12, литера А | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 3477111.44 | 4 | 61 | 4/13-ГАП-Л | 2013-04-02 |  |  |  | 2013-04-22 | 2013-05-22 | 100 | работы завершены
3 |  | Мичуринская ул., д.9/11, литера А | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 9609678.55 | 22 | 61 | 6/13-ГАП-Л | 2013-04-02 |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-09-30 | 75 | Монтаж оборудования, отделочные работы
4 |  | Каменноостровский пр., д.61, литера А | ООО "ЛИФТЫ и Ко" | 6913039.4 | 22 | 61 | 2/13-ГАП-Л-2 | 2013-04-08 |  |  |  | 2013-04-22 | 2013-10-04 | 50 | Монтаж оборудования, отделочные работы
5 |  | ул. Льва Толстого, д.1/3, литера Б | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 3037961.6 | 22 | 61 | 5/13-ГАП-Л-2 | 2013-04-08 |  |  |  | 2013-04-22 | 2013-10-04 | 60 | Монтаж оборудования, отделочные работы
6 |  | ул. Мира, д.10, литера А | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 9829667.3 | 22 | 61 | 7/13-ГАП-Л-2 | 2013-04-08 |  |  |  | 2013-04-22 | 2013-10-04 | 45 | Монтаж оборудования, отделочные работы
7 |  | М. Посадская ул., д.6, литера Б | ООО "Н.В.С. Сервис" | 3015370 | 22 | 62 | 8/13-ГАП-Л-2 | 2013-04-08 |  |  |  | 2013-04-25 | 2013-10-10 | 10 | демонтаж оборудования
8 |  | Рентгена ул., д.4, литера А | ООО "Н.В.С. Сервис" | 2037340 | 22 | 62 | 9/13-ГАП-Л-2 | 2013-04-08 |  |  |  | 2013-04-25 | 2013-10-10 | 45 | Монтаж оборудования, отделочные работы
9 |  | ул. Чапаева, д.19, литера Б | ООО "Н.В.С. Сервис" | 3019070 | 22 | 62 | 11/13-ГАП-Л-2 | 2013-04-08 |  |  |  | 2013-04-25 | 2013-10-10 | 40 | Монтаж оборудования, отделочные работы
1 | Рем. Системы ХВС,водоотведение | ул.Куйбышева, д.27, литера А | ООО "УСМР-288 СПб" | 808302.69 | 8 | 61 | 2/13-ГАП-ИС | 2013-04-08 |  |  |  | 2013-04-12 | 2013-06-11 | 85 | ведутся работы по замене стояков ХВС, ведутся работы по замене кан. Стояков
2 |  | ул.Ленина, д.25, литера А | ООО "УСМР-288 СПб" | 501742.18 | 8 | 61 | 4/13-ГАП-ИС | 2013-04-08 |  |  |  | 2013-04-12 | 2013-06-11 | 90 | заключительные работы
1 | рем.сист. электроснабжения | Б.Пушкарская ул., д.30,литера А | ООО "УСМР-288 СПб" | 321336.16 | 10 | 61 | 1/13-ГАП-Э | 2013-04-08 |  |  |  | 2013-04-12 | 2013-07-01 | 100 | устранение замечаний
2 |  | ул.Кропоткина, д.5, литера А | ООО "УСМР-288 СПб" | 488754.78 | 10 | 61 | 6/13-ГАП-Э | 2013-04-08 |  |  |  | 2013-04-12 | 2013-07-01 | 100 | устранение замечаний
3 |  | ул.Куйбышева, д.27, литера А | ООО "Ленремстрой" | 580259 | 6 | 61 | 7/13-ГАП-Э | 2013-04-08 |  |  |  | 2013-04-12 | 2013-05-31 | 90 | заключительные работы
1 | ремонт фасада | Б.Пушкарская ул.,д.42/16,литера А | ООО "РСТ СЕРВИС" | 6747202 | 19 | 61 | 1/13-ГАП-Ф | 2013-04-07 |  |  |  | 2013-05-07 | 2013-09-30 | 25 | ведутся работы
2 |  | Сытнинская пл.,д.3,литеры А,Б | ЗАО "Альтернатива" | 4587900 | 19 | 62 | 4/13-ГАП-Ф | 2013-04-07 |  |  |  | 2013-05-07 | 2013-09-30 | 95 | заключительные работы
3 |  | Б.Посадская ул., д.10 литера А,Б | ЗАО "Альтернатива" | 9121400 | 19 | 62 | 6/13-ГАП-Ф | 2013-04-07 |  |  |  | 2013-05-07 | 2013-09-30 | 65 | заключительные работы
4 |  | Подрезова ул., д.16, литера А | ООО "Модернизация" | 2286095.84 | 19 | 65 | 7/13-ГАП-Ф | 2013-04-07 |  |  |  | 2013-05-07 | 2013-09-30 | 20 | ведутся работы
5 |  | Ул. Кропоткина, д.5, литера А | ООО "Модернизация" | 2280023.74 | 19 | 65 | 8/13-ГАП-Ф | 2013-04-07 |  |  |  | 2013-05-07 | 2013-09-30 | 35 | ведутся работы
6 |  | ул. Всеволода Вишневского, д.8, литера Б | ЗАО "Альтернатива" | 3725300 | 19 | 62 | 11/13-ГАП-Ф | 2013-04-07 |  |  |  | 2013-05-07 | 2013-09-30 | 47 | ведутся работы
7 |  | Б. Пушкарская ул., д.30,литера А | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 7208880 | 19 | 61 | 14/13-ГАП-Ф | 2013-04-07 |  |  |  | 2013-05-07 | 2013-09-30 | 38 | ведутся работы
1 | Ремонт крыш | Ул. Всеволода Вишневского, д.3, литера А | ООО "Модернизация" | 1221087.9 | 8 | 61 | 2/13-ГАП-К | 2013-04-08 |  |  |  | 2013-05-13 | 2013-07-08 | 65 | монтаж карнизного свеса
2 |  | Ул.Кропоткина д. 11, литера А | ООО "РосГру" | 3884704 | 9 | 36 | 5/13-ГАП-К | 2013-04-13 |  |  |  | 2013-05-13 | 2013-07-15 | 85 | ведутся работы
3 |  | Ул.Куйбышева, д.27, литера А | ООО "РосГру" | 2640790 | 9 | 36 | 6/13-ГАП-К | 2013-04-13 |  |  |  | 2013-05-13 | 2013-07-15 | 90 | ведутся работы
4 |  | Ординарная ул., д.6, литера Б,В | ООО "РосГру" | 2172082 | 9 | 36 | 9/13-ГАП-К | 2013-04-13 |  |  |  | 2013-05-13 | 2013-07-15 | 80 | ведутся работы
5 |  | Плуталова ул., д.8, литера А | ООО "РосГру" | 1458488 | 9 | 36 | 10/13-ГАП-К | 2013-04-13 |  |  |  | 2013-05-13 | 2013-07-15 | 90 | ведутся работы
6 |  | Плуталова ул.,д.20, литера А | ООО "РосГру" | 1933159 | 9 | 36 | 11/13-ГАП-К | 2013-04-13 |  |  |  | 2013-05-13 | 2013-07-15 | 80 | ведутся работы
7 |  | Саблинская ул., д. 5/21, литера А | ООО «Гипстрой» | 1864549.76 | 5 | 61 | 4/13-ГАП-К3 | 2013-05-24 |  |  |  | 2013-05-27 | 01.07.20137 | 5 | работы на объекте не ведутся
1 | ТО лифтов | Большой пр. П.С., д.41, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 17064.81 | 1 | - | 1/13-ГАП-ТОЛ | 2013-04-08
2 |  | Каменноостровский пр., д.61, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 52393.95 | 1 | - | 4/13-ГАП-ТОЛ | 2013-04-08
3 |  | ул. Ленина, д.12/36, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 18374.58 | 1 | - | 8/13-ГАП-ТОЛ | 2013-04-08
4 |  | ул. Льва Толстого, д.1/3, литера Б | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 17058.51 | 1 | - | 10/13-ГАП-ТОЛ | 2013-04-08
5 |  | ул. Мира, д.10, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 66992.94 | 1 | - | 12/13-ГАП-ТОЛ | 2013-04-08
6 |  | Мичуринская ул., д.9/11, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 47268.9 | 1 | - | 13/13-ГАП-ТОЛ | 2013-04-08
7 |  | М.Посадская ул., д.6, литера Б | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 17058.51 | 1 | - | 14/13-ГАП-ТОЛ | 2013-04-08
8 |  | Рентгена ул., д.4, литера А | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 19680.57 | 1 | - | 15/13-ГАП-ТОЛ | 2013-04-08
9 |  | ул. Чапаева, д.19, литера Б | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | 15749.37 | 1 | - | 17/13-ГАП-ТОЛ | 2013-04-08
|  | итого: |  | 97213187.18
|  | Начальник ОКР |  |  | Э.Р. Баширов

## РАП ЖК
| РАП | Протокол открытого конкурса №5-ЛЖ/12 от 18.04.2012г.
№ лота | Наименование работ | Адрес | замена лифтового оборудования рег.№ | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | Фонд | Город | Собственники - 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом снижения | № папки | ТН ведёт | начало работ | окончание работ | % выполнения | №, дата дог.субсидий | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | замена лифта
2
3
4
|  | итого: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Протокол комиссионного отбора № 3Ф-КО от 02.05.2012г.
№ лота | Наименование работ | Адрес |  | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | Фонд | Город | Собственники - 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом снижения | № папки | ТН ведёт | начало работ | окончание работ | % выполнения | №, дата дог.субсидий | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | фасад | Большой пр.П.С., д.44,литера А |  | 2 | 2555457.56 | ООО "Макон" |  | 2555457.56 | 1213842.34 | 1213842.34 | 127772.88 | 0 | 15 | 37 | + | 766637.268 | 1/12-РАП-Ф | 2012-05-21 |  |  |  | 4 | Казанская Н.И. |  |  | 75 | №ФКР-097от12.07 | согласовано закрытие 14.01 | 2427684.68 | 850523.28
|  | итого: |  |  | 2555457.56 |  |  | 2555457.56 | 1213842.34 | 1213842.34 | 127772.88 | 0 | [16 empty] | 2427684.68
Протокол открытого конкурса №3-рап-л/2012 от 11.05.2012г.
№ лота | Наименование работ | Адрес |  | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | Фонд | Город | Собственники - 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом снижения | № папки | ТН ведёт | начало работ | окончание работ | % выполнения | №, дата дог.субсидий | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | замена лифта | Лахтинская ул.,д.14, литера А | рег. № 39431,04664 | 2 | 5907367.3 | ООО "Промстрой-ИнжирингЪ" |  | 5020671.47 | 2384818.94 | 2384818.94 | 251033.59 | 886695.83 | 15 | 60 | + | 1772210 | 1/12-РАП-Л-2 | 2012-05-30 | №2 от 03.09 | 16016.63 | 5004654.84 | 3 | Толстоног Р. Л. |  |  | 70 | №ФКР-097от12.07 | закрытие возврат ЖК | 4769637.88 | 1430891.36
2 |  | ул.Мира, д.11/18 литера А(Каменноостровский пр., д.18/11) | рег. № 01800,01801,01832 | 1 | 9304106.52 | ООО "Промстрой-ИнжирингЪ" |  | 7907560.13 | 3756091.06 | 3756091.06 | 395378.01 | 1396546.39 | 15 | 60 | + | 2791231 | 2/12-РАП-Л-2 | 2012-05-29 | №3от 03.09 | 20392.64 | 7887167.49 |  | Толстоног Р. Л. |  |  | 70 | №ФКР-081от18.07 | закрытие возврат ЖК | 7512182.12 | 2253654.64
|  | итого: |  |  | 15211473.82 |  |  | 12928231.6 | 6140910 | 6140910 | 646411.6 | 2283242.22 | [7 empty] | 36409.27 | 12891822.33 | [7 empty] | 12281820 | 3684546
Протокол открытого конкурса №3-рап/2012 от 11.05.2012г.
№ лота | Наименование работ | Адрес |  | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | Фонд | Город | Собственники - 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом снижения | № папки | ТН ведёт | начало работ | окончание работ | % выполнения | №, дата дог.субсидий | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | фасад | Константиновский пр., д.20а, литера А |  | 2 | 1953816 | ООО "ЭСМ" |  | 1658789 | 787924.77 | 787924.77 | 82939.46 | 295027 | 15 | 61 | + | 586144 | 1/12-РАП-Ф-2 | 2012-05-30 |  |  |  | 4 | Казанская Н.И. |  |  | 50 | №ФКР-097от12.07 | дог.согласован в ЖК | 1575849.54 | 472754.86
2 |  | Большая Зеленина ул., д.16, литера Б |  | 2 | 4253367 | ООО "ЭСМ" |  | 3611108 | 1715263.75 | 1715263.75 | 180580.5 | 642259 | 22 | 61 | + | 1276010 | 2/12-РАП-Ф-2 | 2012-05-30 |  |  |  | 4 | Индюкова И. Ю. |  |  | 100 | №ФКР-097от12.07 | согласовано закрытие 14.12 | 3430527.5 | 3430527.5
3 |  | Татарский пер., д.4, литера А |  | 2 | 1369663 | ООО "М.Строй" | пр. Славы, д.10, пом.3Н, т.89213198444,7816511919,ген.д-р Фурминский В.М. | 1301179.85 | 618060.42 | 618060.42 | 65059.01 | 68483.15 | 17 | 60 | + | 410898 | 3/12-РАП-Ф-2 | 2012-05-30 |  |  |  | 4 | Казанская Н.И. |  |  | 95 | №ФКР-097от12.07 | дог.согласован в ЖК | 1236120.84 | 376836.25
4 | крыша | Татарский пер., д. 4 , литера А |  | 2 | 1658330.7 | ООО "М.Строй" | пр. Славы, д.10, пом.3Н, т.89213198444,7816511919,ген.д-р Фурминский В.М. | 1558830.86 | 740444.65 | 740444.65 | 77941.56 | 99499.84 | 15 | 60 | + | 497499 | 4/12-РАП-К-2 | 2012-05-30 |  |  |  | 4 | Мовсесян Р.Р. | 2012-06-04 | 2012-09-30 | 100 | №ФКР-097от12.07 | согласовано закрытие 19.12 | 1480889.3 | 1480889.3
|  | итого: |  |  | 9235176.7 |  |  | 8129907.71 | 3861693.59 | 3861693.59 | 406520.53 | 1105268.99 | [16 empty] | 7723387.18 | 5761007.91
|  | Протокол открытого конкурса №2-ФЛ/12 от 25.05.2012г. | [11 empty] | 2-й блок
№ лота | Наименование работ | Адрес |  | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | Фонд | Город | Собственники - 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом снижения | № папки | ТН ведёт | начало работ | окончание работ | % выполнения | №, дата дог.субсидий | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | фасад | Лахтинская ул., д.14, литера А |  | 2 | 6233436.14 | ЗАО «АЛЬТЕРНАТИВА» |  | 5610030 | 2664764.25 | 2664764.25 | 280501.5 | 623406.14 | 17 | 61 | + | 1870000 | 1/12-РАП-Ф-3 | 2012-06-13 | [7 empty] | 55 |  | согласовано закрытие в 14.01 | 5329528.5
|  | итого: |  |  | 6233436.14 |  |  | 5610030 | 2664764.25 | 2664764.25 | 280501.5 | 623406.14 | [14 empty] | .
Протокол открытого конкурса № 3-ЛТО-рап/2012 от 06.06.2012
№ лота | Наименование работ | Адрес | рег№ лифтов | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | Фонд | Город | Собственники - 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом снижения | № папки | ТН ведёт | начало работ | окончание работ | % выполнения | №, дата дог.субсидий | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | ТО лифтов | Зверинская ул. д.42, литера А | рег. № 32237,32239,32695 | 2 | 76777 | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | Транспортный пер., д. 12, лит. А, пом. 14Н, 7842311472,т. 309-22-23 | 69022.52 | 32785.69 | 32785.69 | 3451.14 | 7754.48 | 14 дн |  | + | 23033 | 1/12-РАП-ТОЛ | 2012-06-18 |  |  |  | 1 | технадзора нет |  |  |  | №ФКР-097от12.07 | согласовано закрытие 17.12 | 19671.414
2 |  | Наб.р.Карповки д.32, литера А | рег. № 30953 | 2 | 31204.69 | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | Транспортный пер., д. 12, лит. А, пом. 14Н, 7842311472,т. 309-22-23 | 28053.02 | 13325.18 | 13325.18 | 1402.66 | 3151.67 | 14 дн |  | + | 9361 | 2/12-РАП-ТОЛ | 2012-06-18 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | №ФКР-097от12.07 | согласовано закрытие 17.12 | 7995.108
3 |  | Петровская наб. д.1/2 (Троицкая пл. д.1) | рег. № 15568,14883,14884,14885,15013 | 1 | 179955.55 | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | Транспортный пер., д. 12, лит. А, пом. 14Н, 7842311472,т. 309-22-23 | 161780.04 | 76845.51 | 76845.51 | 8089.02 | 18175.51 | 14 дн |  | + | 53986 | 3/12-РАП-ТОЛ | 2012-06-18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | №ФКР-081от18.07 | возврат 28.01 | 153691.02
4 |  | Подрезова ул., д.5, литера А | рег. № 20462 | 1 | 26873 | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | Транспортный пер., д. 12, лит. А, пом. 14Н, 7842311472,т. 309-22-23 | 24158.83 | 11475.44 | 11475.44 | 1207.95 | 2714.17 | 14 дн |  | + | 8061 | 4/12-РАП-ТОЛ | 2012-06-18 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | №ФКР-081от18.07 | возврат 28.01 | 22950.88
5 |  | Лахтинская ул. д.14, литера А | рег. № 39431,04664 | 2 | 57622.94 | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | Транспортный пер., д. 12, лит. А, пом. 14Н, 7842311472,т. 309-22-23 | 51803.02 | 24606.43 | 24606.43 | 2590.16 | 5819.92 | 14 дн |  | + | 17286 | 5/12-РАП-ТОЛ | 2012-06-18 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | №ФКР-097от12.07 | возврат 28.01 | 14763.858
6 |  | ул. Мира д.11/18 литера А (Каменноостровский пр., д.18/11) | рег. № 01800,01801,01832 | 1 | 91220.85 | ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" | Транспортный пер., д. 12, лит. А, пом. 14Н, 7842311472,т. 309-22-23 | 82007.54 | 38953.58 | 38953.58 | 4100.38 | 9213.31 | 14 дн |  | + | 27366 | 6/12-РАП-ТОЛ | 2012-06-18 | [8 empty] | №ФКР-081от18.07 | возврат 28.01 | 77907.16
|  | итого: |  |  | 463654.03 |  |  | 416824.97 | 197991.83 | 197991.83 | 20841.31 | 46829.06 | [16 empty] | 296979.44
|  | Протокол комиссионного отбора № 4Ф-КО от 08.06.2012г. | [10 empty] | экономия 2-й блок
№ лота | Наименование работ | Адрес |  | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | Фонд | Город | Собственники - 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом снижения | № папки | ТН ведёт | начало работ | окончание работ | % выполнения | №, дата дог.субсидий | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | фасад | Большой пр., П.С. д.104, литера А |  | 1 | 2030086.16 | ООО "Модернизация" | Витебский пр.,д.23, т.244-76-16,7810806715,ген.д-р Баранеску Сергей Константинович | 2030086.16 | 964290.92 | 964290.92 | 101504.32 | 0 | 14 | 62 | + | 609025.848 | 1/12-РАП-4Ф | 2012-06-27 |  |  |  | 4 | Индюкова И. Ю. |  |  | 75 |  | дог.согласован в ЖК | 1928581.84 |  | КГИОП
[5 empty] | 2030086.16 |  |  | 2030086.16 | 964290.92 | 964290.92 | 101504.32 | 0
|  | Протокол комиссионного отбора № 7Ф-КО от 22.06.2012г. | [10 empty] | экономия 2-й блок | [14 empty] | закрытие возврат ЖК
№ лота | Наименование работ | Адрес |  | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | Фонд | Город | Собственники - 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом снижения | № папки | ТН ведёт | начало работ | окончание работ | % выполнения | №, дата дог.субсидий | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | фасад | Вязовая ул., д.15,литера А |  | 2 | 4346806.12 | ООО "Арт-Триум Строй" | наб.р.Фонтанки, д.97,лит.А, пом.10Н, т.570-56-24,570-36,75, 7838403018, ген.д-р Еленевич А.М. | 4346806.12 | 2064732.9 | 2064732.9 | 217340.32 | 0 | 10 | 38 | + | 1304041.836 | 1/12-РАП-7Ф | 2012-07-03 |  |  |  | 4 | Индюкова И. Ю. |  |  | 5 |  | дог.согласован в ЖК | 4129465.8
[5 empty] | 4346806.12 |  |  | 4346806.12 | 2064732.9 | 2064732.9 | 217340.32 | 0
Протокол комиссионного отбора № 9Ф-КО от 02.07.2012г.
№ лота | Наименование работ | Адрес |  | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | Фонд | Город | Собственники - 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом снижения | № папки | ТН ведёт | начало работ | окончание работ | % выполнения | №, дата дог.субсидий | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | ХВС | Кронверкский пр., д.31, литера А |  | ТСЖ | 384440.46 | ООО "КаскадСтрой" | ул.Ольги Берггольц, д.35А,оф.515, 7811368790 | 384440.46 | 182609.21 | 182609.21 | 19222.04 | 0 | 6 | 36 | + | 115332.138 | 1/12-РАП-9Ф | 2012-07-20 |  |  |  | 4 | Блохин М.В. |  |  |  |  | согласовано закрытие 28.01 | 365218.42
Протокол открытого конкурса №11 от 19.07.2012г.
№ лота | Наименование работ | Адрес |  | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | Фонд | Город | Собственники - 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора |  |  |  | № папки | ТН ведёт | начало работ | окончание работ | % выполнения | №, дата дог.субсидий | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | крыша | ул. Всеволода Вишневского, д.8, литера Б |  | 1 | 2120796.3 | ООО "Спецстроймонтаж" |  | 2120000 | 1007000 | 1007000 | 106000 | 796.3 | 4 | 64 |  | 636238.89 | №1/12РАП-11 | 2012-08-06 |  |  |  | 4 | [5 empty] | расторгнут
Протокол открытого конкурса №11 от 19.07.2012г.
№ лота | Наименование работ | Адрес |  | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | Фонд | Город | Собственники - 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом снижения | № папки | ТН ведёт | начало работ | окончание работ | % выполнения | №, дата дог.субсидий | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | крыша | ул. Всеволода Вишневского, д.8, литера Б |  | 1 | 2120796.3 | ООО "Модернизация" | Витебский пр.,д.23, т.244-76-16,7810806715,ген.д-р Баранеску Сергей Константинович | 2012500 | 955937.5 | 955937.5 | 100625 | 108296.3 | 6 | 61 |  | 636238.89 | №1/12РАП-11 | 2012-08-27 |  |  |  | 4 | Мовсесян Р.Р. |  |  | 85 |  | дог. Возврат 10.01 | 1911875
Протокол комиссионного отбора №10-Ф-КО от 20.07.2012г. | [27 empty] | закрытие возврат ЖК
№ лота | Наименование работ | Адрес |  | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | Фонд | Город | Собственники - 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора | дата и № доп.согл | снижение | с учетом снижения | № папки | ТН ведёт | начало работ | окончание работ | % выполнения | №, дата дог.субсидий | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | крыша | Каменноостровский пр.,д.41 литера А |  | 1 | 1123758.84 | ООО "Модернизация" | Витебский пр.,д.23, т.244-76-16,7810806715,ген.д-р Баранеску Сергей Константинович | 1123758.84 | 533785.44 | 533785.44 | 56187.96 | 0 | 6 | 61 |  | 337127.652 | №1/12РАП-10 | 2012-08-09 |  |  |  | 4 | Мовсесян Р.Р. |  |  | 100 |  | дог.согласован в ЖК | 1067570.88
|  | итог РАП | [5 empty] | 39501634.15 | [19 empty] | закрытие возврат ЖК
|  | ЖКС1 |  | 9 | [24 empty] | 37462111.74 | 10296077.19
|  | ЖКС2 |  | 13 | 6 согласованных | [21 empty] | согласованных 10 договоров из 23
|  | ТСЖ/ЖСК |  | 1 | [22 empty] | согласовано закрытий 8 из 23
|  | итого |  | 23

## ЖК крыши
КРЫШИ ЖК |  |  | Протокол открытого конкурса №4-КЖ/12 от 20.04.2012г.
№ лота | Наименование работ | Адрес | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | 95% | 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора | № папки | ТН ведёт | Дата, № договора субсидий | начало работ | окончание работ | % выполнения | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | ремонт крыши
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|  | итого: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Протокол комиссионного отбора №5Ф-КО от 19.06.2012г. | [5 empty] | 2-й блок экономия
№ лота | Наименование работ | Адрес | УК | Лимит финансирования, руб, | Подрядная организация | адрес,тел., ФИО руководителя | Цена предложения, руб, | 95% | 5% | Экономия, руб, | Срок вып,нед | Гарантия | обеспечение исполния дог, | сумма обеспечения документации | № договора | дата подписания договора | № папки | ТН ведёт | Дата, № договора субсидий | начало работ | окончание работ | % выполнения | Примечание | перечислено УК, ТСЖ | перечислено подрядчику
1 | крыша
2
|  | итого: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | дог.заколючены | [7 empty] | 0 | 0
итог крыши ЖК
|  | ЖКС1 |  | 13 | лимит фин. |  | 37554000.15
|  | ЖКС2 |  | 19 | предложение |  | 0
|  | ТСЖ/ЖСК |  | 1 | экономия |  | 37554000.15
|  | итого |  | 33
итог крыши ЖК+РАП
|  | ЖКС1 |  | 22
|  | ЖКС2 |  | 32
|  | ТСЖ/ЖСК |  | 2
|  | итого |  | 56

## свод деньги
Информация по размещению (субсидии)
выделено
заключено договоров
остатк | 0
РАП
выделено
заключено договоров
остаток | 0
ГАП Администрация
выделено с 5% | 305617158.11
размещено | 272350726.95
заключено договоров
остаток | 305617158.11
итого по субсидиям остаток | 305617158.11
остаток на размещение | 33266431.16

## реестр доп.по уменьшениям
Реестр договоров на уменьшение по субсидиям Администрации 2012
№п/п | Наименование работ по Договору | Заказчик | Программа | Подрядчик | № Договора | дата заключ | сумма Договора | Дата и № доп.согл. | сумма уменьшения | сумма с учетом уменьшения
1 | Лахтинская ул, д,30, литера А | 2 | ГАП | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 13/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 2531454.56 | №1 от 20.04 | 124178.26 | 2407276.3
2 | Зверинская ул, д,36, литера А | 2 | ГАП | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 10/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 2693450.84 | №1 от 20.04 | 134024.42 | 2559426.42
3 | Каменноостровский пр, д,44/16, литера Б | 1 | ГАП | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 11/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 2730143.91 | №1 от 20.04 | 139586.83 | 2590557.08
4 | Съезжинская ул, д,22 литеры А,Б | 2 | ГАП | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 14/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 6093060.75 | №1 от 20.04 | 1153.1 | 6091907.65
5 | ул. Блохина д.33, литера А | 2 | ГАП | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 3/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 8036379.3 | №1 от 20.07 | 59614.42 | 7976764.88
6 | М.Посадская ул.,д.7/4, литера А (Крестьянский пер.,д.4/7) | 1 | ГАП | ООО "ЛИФТЫ И Ко" | 31/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 5190231.5 | №3 от 06.07 | 264904.69 | 4923326.81
7 | ул. Льва Толстого д.5, литера А | 1 | ГАП | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 32/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 7026530.02 |  | 163017.92 | 6863512.1
8 | Большой пр.П.С,д.10, литеры А,Б | 2 | ГАП | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 16/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 2980686.18 | №1 от 20.07 | 26160.92 | 2954525.26
9 | Большой пр.П.С,д.16, литеры А,Б | 2 | ГАП | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 4/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 5122299.03 | №1 от 20.07 | 38541.24 | 5083757.79
10 | ул.Всеволода Вишневского, д.5, литераА | 1 | ГАП | ООО "Лифтовая компания "Партнер и К" | 18/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 5219013.49 | №1 от 10.08 | 93304.2 | 5125709.29
11 | Каменноостровский пр, д,65, литера А | 1 | ГАП | ООО "Строй-Инвест" | 12/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 4483304 | №2 от 06.09 | 76089.4 | 4407214.6
12 | Большой пр., П.С.,д.44, литера А | 2 | ГАП | ООО "Н.В.С. Сервис" | 5/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 8038646 | №1 от20.07 | 53558.57 | 7985087.43
13 | ул.Блохина, д.1/75 | 2 | ГАП | ООО "Н.В.С. Сервис" | 1/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 5421883 | №1 от 20.08 | 17687.94 | 5404195.06
14 | Малый пр., П.С., д.36-38 литеры А,Б,В | 2 | ГАП | ООО "Н.В.С. Сервис" | 23/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 8267321 | №1 от 20.07 | 55074.52 | 8212246.48
15 | Зверинская ул, д,20, литера А | 2 | ГАП | ООО "Строй-Инвест" | 30/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 4180327.2 | №1 от 19.09 | 30909.9 | 4149417.3
16 | Зверинская ул., д.42, литера А | 2 | РАП | ООО "ЛИФТЫ и Ко" | 1/12-РАП-Л | 2012-05-04 | 8884715 | №2 от 01.10 | 185788.29 | 8698926.71
17 | Наб.р.Карповки, д.32, литера А | 2 | РАП | ООО "ЛИФТЫ и Ко" | 2/12-РАП-Л | 2012-05-04 | 2680750 | №2 от 01.10 | 192285.93 | 2488464.07
18 | ул, Чапыгина, д,5, литеры А,Б,Г | 1 | ГАП | ООО "Строй-Инвест" | 15/12-ГАП-Л | 2012-04-06 | 7998613 | №2 от 06.09 | 47818.8 | 7950794.2
19 | Ораниембаумская ул., д.20 | ТСЖ | ГАП | ООО "Модернизация" | 10/12-ГАП-Ф | 2012-04-27 | 1400000 | №2 от 23.10 | 133517.02 | 1266482.98
20 | Лахтинская ул.,д.14, литера А | 2 | РАП | ООО "Промстрой-ИнжирингЪ" | 1/12-РАП-Л-2 | 2012-05-30 | 5020671.47 | №2 от 03.09 | 16016.63 | 5004654.84
21 | ул.Мира, д.11/18 литера А(Каменноостровский пр., д.18/11) | 1 | РАП | ООО "Промстрой-ИнжирингЪ" | 2/12-РАП-Л-2 | 2012-05-29 | 7907560.13 | №3от 03.09 | 20392.64 | 7887167.49
| итого: |  | ГАП | [5 empty] | 1459142.15 | 110031414.74
| итого: |  | РАП | [5 empty] | 414483.49

## реестр расторгнутых договоров
Реестр расторгнутых договоров за 2012г.
№п/п | Адрес | Наименование работ по Договору | Заказчик | Программа | Подрядчик | № Договора | дата заключения | сумма Договора | аванс
1 | Большой пр. ПС, д.33,литера А | ремонт фасада | ЖКС№1 | ГАП | ООО "С-Индустрия" | 26/12-ГАП-Ф | 2012-04-27 | 3766552 | вернули в ЖКС 14.12 | ?
2 | Малый пр. ПС, д.52, литера А | ремонт фасада | ЖКС№2 | ГАП | ООО "Моденрнизация" | 13/12-ГАП-Ф | 2012-04-27 | 2420200 | вернули
3 | Чкаловский пр., д.28, литера А | ремонт фасада | ЖКС№2 | ГАП | ООО "Арт-Триум-Строй" | 2/12-ГАП-Ф2 | 2012-06-19 | 3418993.36 | 974413.11 | ?
4 | Б.Зеленина ул., д.28, литера А | ремонт фасада | ЖКС№2 | ГАП | ООО "Арт-Триум-Строй" | 1/12-ГАП-Ф2 | 2012-06-19 | 16201771.11 | 4617504.77 | ?
[8 empty] | 25807516.47 | 0
? - когда будет возврат аванса

## Не добросовестные подрядчики
Перечень подрядных организаций, которыми по итогам работы за 2012г. Были не исполнены обязательства
по заключенным в 2012году договорам на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
финансируемому с использованием субсидий, или договоры с которыми были расторгнуты в следствие существенных
нарушений ими условий договоров.
№ п/п | Наименование подрядной организации | ИНН подрядной органицазии | Юридический адрес | Ф.И.О. руководителя | Контактный телефон | Источник финансирования | Основание для включения в перечень | Перечень документов, подтверждающих факты неисполнения обязательств по заключенным договорам и (или) факты расторжения договоров
1 | ООО "Арт-Триум Строй" | 7838403018 | наб.р.Фонтанки, д.97,лит.А, пом.10Н | Еленевич А.М. | 570-56-24, 570-36-75 | 3500899 | К работам не приступил
2 | ООО "С-Индустрия" | 7806389410 | ул.Тележная, д.37 | Сергеев Никита Анатольевич | 274-76-12 | 3500899 | К работам не приступил
3 | ООО "Модернизация" | 7810806715 | Витебский пр.,д.23 | Баранеску Сергей Константинович | 244-76-16 | 3500899 | К работам не приступил
Приложение: Копии документов, подтверждающих факты неисполнения претендентом обязательств по ранее заключенным договорам
и (или) факты расторжения договоров на ____листах